Реализация «майских» Указов Президента РФ

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».

В области стратегического планирования на территории муниципального образования утверждены:

- Стратегия социально-экономического развития МО ГО «Усинск» до 2020 года, утверждена Решением Совета МО городского округа «Усинск» от 18.12.2014г. № 408;

- Прогноз социально-экономического развития МО ГО «Усинск» на 2015 год и на период до 2017 года, утвержден постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 13.11.2014г. № 2453.

- Прогноз социально-экономического развития МО ГО «Усинск» на 2016 год и на период до 2018 года, утвержден постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 31.08.2015г. № 1673.

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

На территории МО ГО «Усинск» утверждено постановление администрации МО ГО «Усинск» от 27.06.2013 года № 1353 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Информация о достижении целевых показателей среднемесячной заработной платы и численности по категориям работников по состоянию на 1 октября 2015 года

| Категория работников | Показатель | Целевой показатель на 2015 год, утвержденный постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 27.06.2013 года № 1353 (в ред. изменений от 05.05.2015 года №820 и 24.07.2015 года №1423) | Фактическое значение за 9 месяцев 2015 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Педработники муниципальных учреждений общего образования | Среднемесячная заработная плата | 55 888 | 54 465 | Не достижение среднемесячной заработной платы педагогических работников в связи с тем, что начисление заработной платы педагогическим работникам за январь-сентябрь 2015 года произведено в пределах выделенного кассового плана на январь-сентябрь 2015 года. |
|  | Среднемесячная численность | 414 | 411 | Уменьшение на 3 человека, в связи с увольнением работников. |
| Педработники муниципальных учреждений дошкольного образования | Среднемесячная заработная плата | 44 133 | 42 615 | Не достижение среднемесячной заработной платы педагогических работников в связи с тем, что начисление заработной платы педагогическим работникам за январь-сентябрь 2015 года произведено в пределах выделенного кассового плана на январь-сентябрь 2015 года. |
|  | Среднемесячная численность | 320 | 350 | Увеличение на 30 человек, в связи с тем, что заместители руководителей ДОУ в количестве 10 чел. были переведены с 01.09.2013г. на должности педагогических работников, а так же с выходом основного работника из декретного отпуска и принятие педагогических работников на свободные вакантные места в количестве 20 чел. (в том числе принятие в количестве 6 чел., в связи с открытием трех групп с 01.01.2015г. в МАДОУ ДСОВ№22). |
| Педработники муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских школ искусств, в т.ч. художественных, музыкальных) | Среднемесячная заработная плата | 64 675 | 63 966 | Достижение показателя по среднемесячной заработной плате работников выполнено на 99%. |
|  | Среднемесячная численность | 48 | 39 |  |
| Педработники муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта (спортивных школ, дворцов спорта) | Среднемесячная заработная плата | 38 979 | 39 750 | Достижение показателя по среднемесячной заработной плате работников выполнено на 100%. |
|  | Среднемесячная численность | 63 | 55 |  |
| Педработники муниципальных учреждений дополнительного образования (дворцов, домов и центров детского и юношеского творчества, центров внешкольной работы, дополнительного образования, эстетического воспитания, юных техников, станций юных натуралистов) | Среднемесячная заработная плата | 48 260 | 48 272 | Достижение показателя по среднемесячной заработной плате работников выполнено на 100%. |
|  | Среднемесячная численность | 41 | 45 | Увеличение на 4 чел. в связи с выходом из декретного отпуска основных работников (2чел.) и принятием педагогических работников на вакантные должности (2 чел.). |
| Работники муниципальных учреждений культуры | Среднемесячная заработная плата | 43 326 | 41 216 | Не достижение среднемесячной заработной платы педагогических работников в связи с тем, что во втором полугодии 2015 года работники уходили в отпуск без сохранения заработной платы, что повлияло на средний показатель по начислению отпускных в 2015 году. Показатель по среднемесячной заработной плате будет достигнут к концу 2015 года. |
|  | Среднемесячная численность | 145 | 145 |  |

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

1. По программе «Переселение из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы на территории муниципального городского округа «Усинск», утвержденной постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 17 мая 2013 года №1044 в 2014 году началось строительство многоквартирных жилых домов:

| №п/п | Наименование объекта | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 этап |
| 1. | 38-ми квартирный жилой дом в г.Усинске, ул.Нефтяников, д.32 а | Степень готовности строящегося объекта 65%. Срок окончания работ 30.11.2015 года. Сроки окончания строительства передвинуты в связи с недобросовестным исполнением условий договора предыдущим подрядчиком. Договор расторгнут в одностороннем порядке. По остаткам средств проведены запросы котировок, по результатам которых заключены договора с новым подрядчиком на выполнение работ по строительству. |
| 2. | 38-ми квартирный жилой дом в с.Усть-Уса, ул.Советская, д.11 | Степень готовности строящегося объекта 70%. Срок окончания работ 30.11.2015 года. Сроки окончания строительства передвинуты в связи с недобросовестным исполнением условий договора предыдущим подрядчиком. Договор расторгнут в одностороннем порядке. По остаткам средств проведены запросы котировок, по результатам которых заключены договора с новым подрядчиком на выполнение работ по строительству. |
| 2 этап |
| 1. | 38-ми квартирный жилой дом в г.Усинске, ул.Нефтяников, б/н | Заключен контракт на выполнение работ по строительству, степень строительной готовности 25%, планируемая дата ввода в эксплуатацию 31.03.2016 года. |
| 2. | 36-ти квартирный жилой дом в с.Усть-Уса, ул.Советская, б/н | Заключен контракт на выполнение работ по строительству, степень строительной готовности 12%, планируемая дата ввода в эксплуатацию 31.03.2016 года. |

2. На территории муниципального образования городского округа «Усинск» основными направлениями по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем являются:

1) Предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище на 2015-2020 годы». В список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 2015 году приказом Агентства Республики Коми по делам молодежи включено 10 семей. Ведется оформление документов на выдачу 8 свидетельств. По замене двух претендентов в Агентство Республики Коми по делам молодежи отправлено ходатайство.

2) Предоставление субсидий молодым специалистам, молодым семьям и гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». За счет средств республиканского бюджета на завершение строительства индивидуального жилого дома при его готовности не менее 50 процентов получила поддержку 1 семья.

3) Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. Гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющим право на получение социальной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» за счет средств федерального бюджета из категории инвалидов получили сертификаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства 2 семьи.

4) Предоставление отдельным категориям граждан социальной выплаты на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий и для переселения в южные районы Республики Коми. Средства на 2015 год не выделялись.

5) Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках закона Республики Коми от 7 декабря 2012 года № 104-РЗ. На выделенные средства из федерального и республиканского бюджетов приобретены и предоставлены детям сиротам оставшимся без попечения родителей 2 однокомнатные квартиры.

6) Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем граждан, относящиеся к льготной категории, установленной федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года в соответствии с законом Республики Коми от 7 декабря 2011 года № 147-РЗ. Выделены средства из федерального бюджета на одного гражданина. Ведется работа, направлено 7 извещений, из них один гражданин уже собирает необходимый пакет документов.

3. В рамках подпрограммы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории МО ГО «Усинск» в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.» за счет средств местного бюджета на 1 октября 2015 года выполнены следующие виды работ:

- текущий ремонт - 18 муниципальных квартир на сумму 4,4 млн. руб.;

- капитальный ремонт муниципальных жилых помещений на сумму 1,2 млн. руб.

В соответствии с предписанием проверки соблюдения требований промышленной безопасности от 23.09.2013 №25-09/130 Усинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора в настоящее время выполняются работы по замене одного бака-аккумулятора объемом 1000 м³ на центральной водогрейной котельной, предназначенного для хранения запаса химически очищенной деадерированной воды, используемой в схеме подпитки тепловой сети города, на сумму 11,7 млн. рублей. Указанные работы выполняются в 2 этапа. Первый этап приобретение металлоконструкций для изготовления бака-аккумулятора с доставкой на ЦВК г. Усинска- выполнен полностью и в срок. Второй этап: демонтаж старого бака-аккумулятора, монтаж нового бака-аккумулятора – старый бак демонтирован, ведутся работы по монтажу нового бака-аккумулятора.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО ГО «Усинск» на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» заменены проводов АС (устаревший неизолированный провод) уличного освещения на СИП (самонесущий, изолированный, нового поколения) по улицам Строителей, Комсомольской и Молодежной (четная сторона) на общую сумму 790,0 тыс. рублей, также заменены светильники уличного освещения на светодиодные в количестве 15 штук на общую сумму 307,7 тыс. рублей.

Типовые формы отчетности о ходе исполнения поручений, содержащихся в указах от 07 мая 2012 года №№596-602, №606, утвержденные распоряжением Главы Республики Коми от 29 декабря 2012 года №435-р http://econom.rkomi.ru/econom_rkomi/mai_ykaz/