Приложение
Аналитическая записка
по результатам проведенного мониторинга реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городского округа «Усинск» до 2035 года 
за 2020 год

        Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Усинск» до 2035 года утверждена Решением Совета муниципального образования городского округа «Усинск» от 13 октября 2020 года № 79 (далее – Стратегия). 
В целях реализации Стратегии постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 13 ноября 2020 года № 1629 утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Усинск» на период до 2035 года (далее – План). 
Основным инструментом, обеспечивающим реализацию муниципальной политики в области социально-экономического развития, являются муниципальные программы, позволяющие с применением программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения экономических и социальных задач. В 2020 году реализовывалось 14 муниципальных программ.
Во исполнение Приказа Министерства экономики Республики Коми от 08 августа 2019 года № 201 «Об утверждении рекомендаций по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля реализации стратегий социального развития муниципальных образований в республике Коми» проведен мониторинг реализации Стратегии. Отчет о ходе реализации Стратегии составлен на основании отчетных и статистических данных. Данные мониторинга хода реализации Стратегии за 2020 год занесены в региональный сегмент ГАС «Управление» раздел 3.2 «Социально-экономические показатели муниципального образования» формы ввода информации, характеризующей состояние и развитие муниципальных образований в Республике Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 21 декабря 2020 года №409-р «Об утверждении формы ввода информации, характеризующей состояние и развитие муниципальных образований в Республике Коми (паспорт муниципального образования в Республике Коми) в государственную автоматизированную систему «Управление».
По результатам реализации Стратегии за 2020 год проанализированы плановые значения показателей Стратегии, утвержденные на начало отчетного периода соответствующие 4 приоритетам социально-экономической политики муниципального образования:
1. Человеческий капитал-37,5%. 
2. Экономика-66,7%. 
3. Территория проживания-50%. 
4. Управление-80%. 
В ходе проведения мониторинга оценивалось достижение 31 показателя и исполнение мероприятии, направленные на решение задач Стратегии и достижение целевых показателей.
По итогам 2020 года среднее значение достижения целевых показателей Стратегии составило 51,6 %, что на 16 % ниже значения показателя 2019 года (67,6 %).
	Приоритет
	Всего показателей
	Количество достигнутых показателей
	Количество не достигнутых показателей
	Процент достижения показателей (%)

	Человеческий капитал
	16
	6
	10
	37,5

	Экономика
	6
	4
	2
	66,7

	Территория проживания
	4
	2
	2
	50,0

	Управление
	5
	4
	1
	80,0

	Всего по Стратегии
	31
	16
	15
	51,6


Итоги реализации приоритетного направления «Человеческий капитал»

В ходе мониторинга приоритетного направления Стратегии «Человеческий капитал» оценивалось достижение 16 целевых показателей. Результат достижения целевых показателей в среднем составил 37,5 %. Достигнуто 6 показателей.
-  «Среднегодовая численность постоянного населения» муниципального образования городского округа «Усинск» за 2020 год составила 42 803 чел. (2019 г. – 42 780 чел.).
           - «Естественный прирост, убыль (-) населения» составил 21 чел. В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в отчетном периоде производились ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, а также ежемесячные денежные выплаты семьям, при рождении в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей - до достижения ребенком возраста трех лет; предоставлялся региональный семейный капитал, матерям родивших первого и третьего или последующих детей; предоставлялась государственная социальная помощь в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, мероприятие включает в себя выплаты беременным женщинам и кормящим матерям.
		- «Уровень безработицы» составляет 3,2 %, что выше планового значения на 6,7%. Рост показателя произошел ввиду длительного запрета на осуществление деятельности многих организаций (предприятий), в том числе индивидуальных предпринимателей, (Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19), что повлекло за собой закрытие субъектов предпринимательской деятельности. 
		- «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства)» составляет 89 218,6 рублей. Более чем на 100 % выполнены положения Указа Президента Российской Федерации № 597 по достижению показателей среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры и физической культуры и спорта. Положительная динамика отмечена в росте заработной платы работников организаций (105,5% к 2019 г.).
		- «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» ниже запланированного на 2,5% и составляет 85,8%. Не достижение показателя связано со снижением количества детей дошкольного возраста на территории МО ГО «Усинск».
		- «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» составляет 91,67%, что ниже планового значения на 1,6%. Причиной не достижения является отсутствие:
		- спортивного зала в 1 общеобразовательной организации (спортивный зал в МБОУ ООШ» д. Захарвань введен в эксплуатацию, но не получена лицензия на образовательную деятельность);
		- актового зала в 6 общеобразовательных организациях;
		- пожарных кранов в 8 общеобразовательных организациях;
		- беспрепятственного доступа для инвалидов в 5 общеобразовательных организациях.
[bookmark: _GoBack]		- «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» составляет 94%, что ниже планового значения на 1%. Общее количество обучающихся во вторую смену в 2020 году составило 325 чел. В течении трех последних лет наблюдается положительная динамика по сокращению количеству школьников, обучающихся во вторую смену. На уровне начального общего образования вторая смена сохраняется в трех городских школах.
		- «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы» составляет 74 % показатель достигнут.
		- «Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения» составляет 0,65 ед. наблюдается незначительное снижение показателя на 1,5 %   ввиду реорганизации учреждений культуры.
		- «Количество посещений учреждений культуры» составляет 57,03%, что ниже планового значения на 45,67 %. За отчетный период культурно – досуговыми учреждениями проведено 1094 мероприятия, из них - 714 в формате онлайн. Количество посетителей (зрителей) составило 26 398 человек, просмотров – 1 396 846. Показатель не достигнут ввиду распространения коронавирусной инфекции COVID-19
		- «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в МО ГО «Усинск» составляет 82,8 %. В рамках проекта «Народный бюджет» в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми реализованы проекты «Мы живем на севере» и «Культурное наследие. Обустройство помещения для национальных объединений».
		 - «Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. человек населения» составила 376 посещений в смену. Число посещений в смену амбулаторно-поликлинических учреждений 1 609 чел. Показатель не достигнут ввиду распространения коронавирусной инфекции COVID-19.  
		- «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» значение показателя достигнуто и составляет 47,9 %. В 2020 году количество систематически занимающегося физической культурой и спортом населения составило 19,6 тыс. чел., в 2019 году – 18,3 тыс. чел.
		- «Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами» значение показателя достигнуто и составляет 80%. В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2020 году проведены следующие мероприятия: актуализирована схема теплоснабжения; произведена замена светильников на светодиодные по улицам города; проведены проверки приборов учета тепловой энергии в 9 образовательных организациях; установлены приборы учета тепловой энергии; установлены энергосберегающие светильники; установлены индивидуальные приборы учета в количестве 8 штук.
		- «Миграционный прирост, убыль (-) населения», по предварительной оценке, наблюдается положительная динамика миграционного прироста населения и составляет 25 чел. 
		- «Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек)» составляет 2070 ед. что выше планового значения на 1,5%. По данным Федеральной службы государственной статистики на территории муниципального образования за отчетный период число зарегистрированных преступлений 886 ед., из них тяжких и особо тяжких преступлений 288 ед.

Итоги реализации приоритетного направления «Экономика»

В ходе мониторинга приоритетного направления Стратегии «Экономика» оценивалось достижение 6 целевых показателей. Результат достижения целевых показателей в среднем составил 66,7 %. Достигнуто 4 показателя.
	- «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» за отчетный период составили 45,1 млрд. рублей, из которых 44,5 млрд. рублей – собственные средства, 625,0 млн. рублей – привлеченные средства. Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств составили 286,3 млн. рублей, из них 23,4 млн. рублей – из федерального бюджета, 196,0 млн. рублей – из республиканского бюджета, 66,9 млн. рублей – из местного бюджета.
- «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» составил 1,05 млн. рублей (в 2019 году – 0,8 млн. рублей).
На территории муниципального образования действует Инвестиционный паспорт муниципального образования городского округа «Усинск». Созданы 4 свободные инвестиционные площадки в целях привлечения инвесторов для реализации на территории муниципального образования инвестиционных проектов.
Утвержден Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств в 2020 г. и плановом периоде 2021 и 2022 гг.
- «Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах)» ниже планового показателя на 25,9 % и составляет 205 927 млн. руб. Не достижение показателя произошло ввиду длительного запрета на осуществление деятельности многих организаций (предприятий), в том числе индивидуальных предпринимателей, деятельность которых на территории Республики Коми была приостановлена в период режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» (Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19), что повлекло за собой закрытие субъектов предпринимательской деятельности.
- «Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения» составляет 253 ед. значение показателя достигнуто.
	- «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» составляет 100 %. В рамках выполнения задач по созданию комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения и обеспечение условий для развития сельского хозяйства в 2020 году проведен семинар-совещание с руководителями территориальных органов, оказывается консультационная и методическая помощь; обеспечен доступ в сеть Интернет и получение услуг голосовой связи через предоставление спутникового канала связи в д. Васькино и д. Кушшор;	оказана финансовая поддержка сельхозтоваро-производителям на содержание сельскохозяйственных животных и птицы. 

Итоги реализации приоритетного направления «Территория проживания»

В ходе мониторинга приоритетного направления Стратегии «Территория проживания» оценивалось достижение 4 целевых показателей. Результат достижения целевых показателей в среднем составил 50 %. Достигнуто 2 показателя.
- «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составляет 80,70 %.
В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» и муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в летний период 2020 г. выполнены работы: по ремонту участков проезжих частей; по укладке асфальтобетонного покрытия тротуарных дорожек; оборудованы комбинированные пешеходные переходы с искусственными неровностями, а также проведены работы по восстановлению газонов с посевом многолетних трав.
- «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения» остался на прежнем уровне и составляет 77,24 тыс. тонн.
В рамках регионального проекта «Чистая вода» закончены работы по строительству здания водозабора в пст. Усадор. В настоящее время получено заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы на водный объект «Водозабор питьевых подземных вод Верхне-Команюрское 2», объект передан в эксплуатацию Усинской Тепловой Компании.
 В 2020 году приобретены и установлены контейнеры для раздельного сбора пластика и бумаги, обустроены контейнерные площадки. Для реализации мероприятий по сбору, вывозу, складированию, доставке в пункты сбора и учету собранного мусора заключено Соглашение о реализации пилотного проекта по раздельному сбору макулатуры и пластика. Приобретен и установлен пресс для макулатуры и полиэтилена.
- «Количество дорожно–транспортных происшествий» 61 ед. (138,6 % к аналогичному периоду 2019 г.), из них: по вине нетрезвых водителей – 6 ед., по вине пешеходов – 8 ед., с участием детей в возрасте до 16 лет – 7 ед. (данные Федеральной службы государственной статистики).
- «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» составляет 21 случай на 100 тыс. населения. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях за 2020 год составило 9 человек. В целях повышения безопасности дорожного движения выполнены следующие работы: нанесена разметка на пешеходных переходах; горизонтальная дорожная разметка на проезжей части; изготовлен и произведен монтаж выносных консолей для установки дублирующих знаков; обустроены пешеходными ограждениями зоны пешеходных переходов; произведено обслуживание асфальтобетонных, резина-кордовых искусственных неровностей; приобретен мобильный городок в образовательное учреждение.
В целях профилактики правонарушений в общественных местах и на улице заключен муниципальный контракт на оказание услуг по предоставлению видеосигнала системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Итоги реализации приоритетного направления «Управление»

В ходе мониторинга приоритетного направления Стратегии «Территория проживания» оценивалось достижение 5 целевых показателей. Результат достижения целевых показателей в среднем составил 80 %. Достигнуто 4 показателя.
- «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования» составляют 5,6 тыс. рублей.
Объем расходов на оплату труда муниципальных служащих МО ГО «Усинск», замещающих должности муниципальной службы, за 2020 год не превышает норматив, установленный Постановлением Правительства Республики Коми от 10.11.2014 г. № 439. Крупнейшими направлениями расходования средств бюджета МО ГО «Усинск» по-прежнему являются отрасли образования, культуры, физической культуры и спорта, а также жилищно-коммунальное хозяйство, общегосударственные вопросы. В целях комплексного подхода в вопросе оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования городского округа «Усинск» на период 2017-2024 годов продолжается реализация одноименной   Программы, утверждённой постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 11 июля 2017 года № 1254.
- «Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования» составляют 32,0 тыс. рублей. Основным источником доходов, поступивших сверх плановых назначений, явился налог на доходы физических лиц. Рост поступлений обусловлен досрочной погашением задолженности в 2020 году.
- «Просроченная кредиторская задолженность» по данным годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год по платежам из бюджета МО ГО «Усинск» на 1 января 2021 года отсутствует. 
- «Уровень удовлетворенности населения результатами деятельности органов местного самоуправления по муниципальному образованию городского округа «Усинск» составляет 86,4% выше уровня 2019 года (63,2%). Мониторинг эффективности деятельности осуществлялся по 41 показателю (в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 607).
- «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» не достигнут по причине уменьшения годовых плановых назначений по доходам. На основании Решения Совета МО ГО «Усинск» от 07.05.2020 №443 «О предоставлении права субъектам малого и среднего предпринимательства- арендаторам муниципального имущества временную отсрочку на уплату арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества» были заключены дополнительные соглашения к договорам аренды и купли-продажи муниципального имущества.
