Приложение
Аналитическая записка
по результатам проведенного мониторинга реализации 
Стратегии социально–экономического развития муниципального 
образования городского округа «Усинск» до 2035 года 
за 2021 год

        Стратегия социально–экономического развития муниципального образования городского округа «Усинск» до 2035 года утверждена Решением Совета муниципального образования городского округа «Усинск» от 13.11.2020 г. № 79 (далее – Стратегия). 
В целях реализации Стратегии постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 13.11.2020 г. № 1629 утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально–экономического развития муниципального образования городского округа «Усинск» на период до 2035 года (далее – План). 
Основным инструментом, обеспечивающим реализацию муниципальной политики в области социально–экономического развития, являются муниципальные программы, позволяющие с применением программно–целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения экономических и социальных задач. В 2021 году реализовывалось 15 муниципальных программ.
Во исполнение Приказа Министерства экономики Республики Коми от 08.08.2019 г. № 201 «Об утверждении рекомендаций по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля реализации стратегий социального развития муниципальных образований в республике Коми» проведен мониторинг реализации Стратегии. Отчет о ходе реализации Стратегии составлен на основании отчетных и статистических данных. Данные мониторинга хода реализации Стратегии за 2021 год занесены в региональный сегмент ГАС «Управление» раздел 3.2 «Социально–экономические показатели муниципального образования» формы ввода информации, характеризующей состояние и развитие муниципальных образований в Республике Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 21.12.2020 г. № 409–р «Об утверждении формы ввода информации, характеризующей состояние и развитие муниципальных образований в Республике Коми (паспорт муниципального образования в Республике Коми) в государственную автоматизированную систему «Управление».
По результатам реализации Стратегии за 2021 год проанализированы плановые значения показателей Стратегии, утвержденные на начало отчетного периода соответствующие 4 приоритетам социально–экономической политики муниципального образования:
1. Человеческий капитал – 62,5 %. 
2. Экономика – 50,0 %. 
3. Территория проживания – 50,0 %. 
4. Управление – 40,0 %. 
В ходе проведения мониторинга оценивалось достижение 31 показателя и исполнение мероприятий, направленных на решение задач Стратегии и достижение целевых показателей. Ввиду отсутствия данных, публикуемых Федеральной службой государственной статистики значения 3 показателей за 2021 год прогнозные.
По итогам 2021 года среднее значение достижения целевых показателей Стратегии составило 54,8 %, что на 3,2 % выше значения показателя 2020 года (51,6 %).
	Приоритет
	Всего показателей
	Количество достигнутых показателей
	Количество не достигнутых показателей
	Процент достижения показателей (%)

	Человеческий капитал
	16
	10
	6
	62,5

	Экономика
	6
	3
	3
	50,0

	Территория проживания
	4
	2
	2
	50,0

	Управление
	5
	2
	3
	40,0

	Всего по Стратегии
	31
	17
	14
	54,8




Итоги реализации приоритетного направления «Человеческий капитал»

В ходе мониторинга приоритетного направления Стратегии «Человеческий капитал» оценивалось достижение 16 целевых показателей. Результат достижения целевых показателей в среднем составил 62,5 %. Достигнуто 10 показателей.
–  «Среднегодовая численность постоянного населения» муниципального образования городского округа «Усинск» за 2021 год составила 42 603 чел. (2020 г. – 42 803 чел.).
           – «Естественный прирост, убыль (–) населения» прогнозное значение показателя –19 чел. ввиду отсутствия данных, публикуемых Федеральной службой государственной статистики значение показателя прогнозное. В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в отчетном периоде производились ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, а также ежемесячные денежные выплаты семьям, при рождении в них после 31.12.2012 г. третьего ребенка или последующих детей – до достижения ребенком возраста трех лет; предоставлялся региональный семейный капитал, матерям родивших первого и третьего или последующих детей; предоставлялась государственная социальная помощь в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, мероприятие включает в себя выплаты беременным женщинам и кормящим матерям.
		– «Уровень безработицы» показатель исполнен и составляет 1,2 %. Численность официально зарегистрированных безработных в декабре 2021 года составила 275 чел., что на 61,7 % меньше, чем в конце 2020 г. (718 чел.). 
– «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства)» составляет 95 917,0 руб. Более чем на 100 % выполнены положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 по достижению показателей среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры и физической культуры и спорта. Положительная динамика отмечена в росте заработной платы работников организаций (106,8 % к 2020 г.).
		– «Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет» ниже запланированного на 5,1 % и составляет 83,4 %. Недостижение показателя связано с уменьшением фактической численности детей, проживающих на территории МО ГО «Усинск» (показатель включая детей, которые в 2021 г. выбыли в школу и выехали за пределы). Все желающие обеспечены местами, неудовлетворенный спрос отсутствует.
		– «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» показатель исполнен и составляет 94,5 %. 
		– «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» составляет 94,6 %, что ниже планового значения на 1%. Общее количество обучающихся во вторую смену в 2021 году составило 311 чел. В течении трех последних лет наблюдается положительная динамика по сокращению количеству школьников, обучающихся во вторую смену. На уровне начального общего образования вторая смена сохраняется в трех городских школах.
		– «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно–правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы» составляет 74,7 % показатель достигнут.
		– «Обеспеченность организациями культурно–досугового типа на 1000 человек населения» составляет 0,66 ед значение показателя достигнуто.
		– «Количество посещений учреждений культуры» составляет 113 %, что выше планового значения на 7 %. Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию (COVID–19) обеспечено увеличение охвата детей различными формами отдыха и трудоустройства в каникулярное время в сравнении с 2020 г.	
	– «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в МО ГО «Усинск» составляет 95,6 %. Фактов терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования не зарегистрировано.
		 – «Мощность амбулаторно–поликлинических учреждений на 10 тыс. человек населения» составила 378 посещений в смену. Число посещений в смену амбулаторно–поликлинических учреждений 1 609 чел. Показатель не достигнут по причине ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID–19.  
		– «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» значение показателя достигнуто и составляет 49,0 %. В 2020 г. количество систематически занимающегося физической культурой и спортом населения составило 20,2 тыс. чел., в 2020 году – 19,6 тыс. чел.
		– «Уровень удовлетворенности населения жилищно–коммунальными услугами» значение показателя не достигнуто и составляет 52,1 %. По опросу граждан причинами недостижения являются: рост стоимости энергоносителей; отсутствие общедомовых приборов учета энергоносителей; отсутствие в 2021 году организаций, занимающихся поставкой топлива твердого для населения на постоянной основе.
		– «Миграционный прирост, убыль (–) населения» в 2021 году наблюдается отрицательная динамика миграционной убыли 425 чел. Ввиду отсутствия данных, публикуемых Федеральной службой государственной статистики, значение показателя прогнозное. 
		– «Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек)» составляет 2 033 ед. По данным Федеральной службы государственной статистики на территории муниципального образования за отчетный период число зарегистрированных преступлений 866 ед., из них тяжких и особо тяжких преступлений 269 ед.

Итоги реализации приоритетного направления «Экономика»

В ходе мониторинга приоритетного направления Стратегии «Экономика» оценивалось достижение 6 целевых показателей. Результат достижения целевых показателей в среднем составил 50,0 %. Достигнуто 3 показателя.
	– «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» за отчетный период составили 34,1 млрд. руб., из которых 34,1 млрд. руб. – собственные средства, 319,3 млн. руб. – привлеченные средства. Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств составили 219,2 млн. руб. Причиной невыполнения послужил недостаток собственных финансовых ресурсов компаний при реализации инвестиционных проектов, высокая налоговая нагрузка, сложный механизм получения кредитов для реализации инвестиционных проектов, постоянный рост тарифов естественных монополий на тепло/энергоносители, топливо, транспортные перевозки, длительные сроки окупаемости проектов, высокая степень износа основных фондов.
– «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» составил 0,8 млн. руб. (в 2020 году – 1,0 млн. руб.). Недостижение показателя связано с нестабильной экономической ситуацией в стране (экономические санкции, высокая зависимость от цен на нефть на мировом рынке, отмена НДПИ), неразвитость инфраструктуры (коммунальной, социальной, транспортной) для привлечения инвестиций в муниципальное образование.
На территории муниципального образования действует Инвестиционный паспорт муниципального образования городского округа «Усинск». Созданы 3 свободные инвестиционные площадки в целях привлечения инвесторов для реализации на территории муниципального образования инвестиционных проектов.
Утвержден Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств в 2021 г. и плановом периоде 2022 и 2023 гг.
– «Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах)» выше планового показателя на 13,9 % и составляет 325 839 млн. руб. 
– «Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения» составляет 162,1 ед., значение показателя достигнуто.
[bookmark: _GoBack]	– «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» составляет 100 %. В рамках выполнения задач по созданию комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения и обеспечения условий для развития сельского хозяйства в 2021 году проведены семинары–совещания с руководителями территориальных органов, оказывается консультационная и методическая помощь; обеспечен доступ в сеть Интернет и получение услуг голосовой связи через предоставление спутникового канала связи в д. Васькино и д. Кушшор; реализованы два народных проекта в сфере агропромышленного комплекса. 
– «Ввод в действие жилых домов» составляет 1 681 кв.м. недостижение показателя связано с тем, что строительство (реконструкция) индивидуального жилого дома происходит за счёт средств граждан муниципального образования. Программа переселения граждан из аварийного жилья на 2019–2025 годы реализована в полном объеме. В рамках реализации III этапа заключен и оплачен 41 муниципальный контракт, расселено 1,83 тыс. кв.м. аварийного жилья, переселено 103 жителя. 

Итоги реализации приоритетного направления «Территория проживания»

В ходе мониторинга приоритетного направления Стратегии «Территория проживания» оценивалось достижение 4 целевых показателей. Результат достижения целевых показателей в среднем составил 50 %. Достигнуто 2 показателя.
– «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составляет 80,70 %.
В отчетном периоде был проведен ямочный ремонт дорог по улицам города, капитальный ремонт дорог не проводился, в виду чего показатель за 2021 год остался на уровне 2020 года.
– «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения» составляет 71,05 тыс. тонн. Значение показателя прогнозное ввиду отсутствия данных, публикуемых Федеральной службой государственной статистики. 
– «Количество дорожно–транспортных происшествий» 39 ед. (35 % к аналогичному периоду 2020 г.), из них: по вине нетрезвых водителей – 3 ед., по вине пешеходов – 3 ед., с участием детей в возрасте до 16 лет – 4 ед. (данные Федеральной службы государственной статистики).
– «Смертность от дорожно–транспортных происшествий» составляет 9 случаев на 100 тыс. населения. Число погибших в дорожно–транспортных происшествиях за 2021 год составило 4 человека. 

Итоги реализации приоритетного направления «Управление»

В ходе мониторинга приоритетного направления Стратегии «Управление» оценивалось достижение 5 целевых показателей. Результат достижения целевых показателей в среднем составил 40 %. Достигнуто 2 показателя.
– «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования» составляют 5,9 тыс. руб. Объем расходов на оплату труда муниципальных служащих МО ГО «Усинск», замещающих должности муниципальной службы, за 2021 год не превышает норматив, установленный Постановлением Правительства Республики Коми от 10.11.2014 г. № 439. 
– «Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования» составляют 30,2 тыс. руб. недостижение показателя связано с уменьшением годовых плановых назначений по доходам. 
– «Просроченная кредиторская задолженность» по данным годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год по платежам из бюджета МО ГО «Усинск» отсутствует. 
– «Уровень удовлетворенности населения результатами деятельности органов местного самоуправления по муниципальному образованию городского округа «Усинск» составляет 60,1 %, что ниже уровня 2020 г. (30,4 %). Мониторинг эффективности деятельности осуществлялся по 41 показателю (в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 607).
– «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» составляет 67,9 % показатель не достигнут по причине уменьшения годовых плановых назначений по доходам. На основании Решения Совета МО ГО «Усинск» от 07.05. 2020 г. № 443 «О предоставлении права субъектам малого и среднего предпринимательства – арендаторам муниципального имущества временную отсрочку на уплату арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества» были заключены дополнительные соглашения к договорам аренды и купли – продажи муниципального имущества.
