УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа «Усинск»

от 14 апреля 2016 г. № 586

(Приложение)

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Усинск" на 2016 год

| № п/п | Меры и мероприятия, направленные на решение задач Стратегии | срок реализации мероприятия | ожидаемый результат | ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Блок 1 Экономическое развитие |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение экономического развития МО ГО "Усинск" |  |  |  |
|  | Инвестиционная политика и повышение инвестиционной привлекательности |  |  |  |
| 1 | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере инвестиционной деятельности в муниципальном образовании | в течение года | Наличие нормативных правовых актов МО ГО "Усинск", регулирующих вопросы инвестиционной деятельности (внесение изменений в них). | заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 2 | Оказание муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности | в течение года | Предоставление финансовой поддержки не менее 1 субъекту инвестиционной деятельности | заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 3 | Утверждение Плана мероприятий (дорожная карта) по внедрению успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик на территории муниципального образования городского округа «Усинск» в 2016 году и на период до 2018 года | в течение года | Внедрение не менее 10 успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик, на территории муниципального образования городского округа «Усинск» в 2016 году и на период до 2018 года | заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 4 | Реализация инвестиционных проектов: | в течение года | Наличие: утвержденного Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств; сформированной базы данных по инвестиционным проектам и предложениям в МО ГО "Усинск". | заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 4.1 | Строительство здания детского сада с. Мутный Материк на 80 мест | 3 квартал 2016 г. | Ввод в эксплуатацию в 2016 г. ДОУ с. Мутный Материк | Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 4.2 | Строительство здания детского сада с. Усть - Лыжа на 45 мест | 1 квартал 2016 г. | Ввод в эксплуатацию в 2016 г. ДОУ с. Усть-Лыжа | Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 4.3 | Строительство здания детского сада с. Щельябож на 45 мест | 2 квартал 2016 г. | Ввод в эксплуатацию в 2016 г. ДОУ с. Щельябож | Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 4.4 | Строительство здания спортивного зала ангарного типа д. Захарвань | 1 квартал 2016 г. | Ввод в эксплуатацию в 2015 г. здания спортивного зала ангарного типа д. Захарвань | Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 4.5 | Строительство кафе быстрого питания | в течение года | Строительство кафе быстрого питания по ул. Нефтяников (рядом с Домом культуры), ввод в эксплуатацию -1 квартал 2016 г. | заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 4.6 | Установка по переработке нефтешламов | 1-2 квартал 2016 г. | Ввод в эксплуатацию установки по по переработке нефтешламов. | заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 4.7 | Строительство мини-завода по переработке отработанных резиновых изделий (средства республиканского бюджета Республики Коми (Распоряжение Правительства РК от 20.03.2015 № 99-р "Об утверждении адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" и местного бюджета) | 3-4 квартал 2016 г. | Разработка бизнес-плана и технико-экономического обоснования; проведение аукциона (конкурса) на право реализации проекта; | отдел территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И.Видюков) |
| 4.8 | Строительство полигона ТБО в г. Усинск (средства республиканского бюджета Республики Коми (Распоряжение Правительства РК от 20.03.2015 № 99-р "Об утверждении адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" и местного бюджета) | в течение года | 2016 г. -перевод земель лесного фонда в земли промышленности; 2017 – 2018 гг.- строительство 1 –ой и 2 очереди полигона; | отдел территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И.Видюков) |
| 4.9 | Строительство локального водопровода в с. Усть-Уса 1700 п/м (в т.ч. ПИР, ПСД) | в течение года | Строительство локального водопровода в с. Усть-Уса | отдел территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И.Видюков) |
| 5 | Организация мониторинга хода реализации инвестиционных проектов МО ГО "Усинск" | в течение года | Наличие сформированной актуализированной по итогам очередного отчетного периода базы данных по инвестиционным проектам | заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 6 | Формирование перечня свободных (неиспользуемых) территорий, пригодных для формирования инвестиционных площадок | в течение года | Создание не менее одной инвестиционной площадки для организации производства | заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); КУМИ (Н.А. Сулейманова) заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 7 | Организация информирования представителей деловых кругов через сеть «Интернет» на официальном сайте администрации МО ГО "Усинск" http://city.usinsk.ru/ об экономическом, инвестиционном и природно-ресурсном потенциале муниципального образования, о формах муниципальной поддержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования. | в течение года | Доступность информации об экономическом, инвестиционном и природно-ресурсном потенциале МО ГО "Усинск", о формах муниципальной поддержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования. | заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 8 | Содействие участию организаций в межрегиональных форумах и конференциях, выставках, с целью перенятия положительного опыта ведения бизнеса, в том числе инновационного | в течение года | Количество организаций, осуществляющих инновации - не менее 1 ед. | заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); руководитель управления организационно-информационной работы (Н.А. Дейнеко); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 9 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | в течение года | Число малых предприятий увеличится на 1 ед., средних - на 1 ед. | отдел экономического развития и прогнозирования (А.А. Актиева); первый заместитель руководителя |
|  | Развитие туризма |  |  |  |
| 10 | Финансовая поддержка субъектов туристской индустрии | в течение года | Предоставление не менее 1 финансовой поддержки | заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 11 | Обустройство туристического маршрута по реке Шаръю - Каменное кольцо по реке Шаръю - Скала Шпиль - Верхние ворота на реке Шаръю - Средние ворота на реке Шаръю | в течение года | Поиск инвестора (1 полугодие); обустройство туристического маршрута по р. Шарью (2 полугодие) | заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
|  | Межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество |  |  |  |
| 12 | Заключение соглашений в рамках межрегионального и межмуниципального сотрудничества | в течение года | Заключение не менее 2 соглашений | Управление контрактной службы (М.Е. Белоус); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
|  | Развитие социального партнерства |  |  |  |
| 13 | Заключение соглашений о социальном партнёрстве | в течение года | Заключение не менее 3 соглашений. Общее количество организаций, с которыми заключено соглашение не менее 70 ед. | заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
|  | Развитие нефтегазового комплекса |  |  |  |
| 14 | Реализация предприятиями (организациями), осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования, проектов, направленных на комплексное освоение территории | в течение года | В республиканских объёмах добычи нефти и газа удельный вес Усинска составил соответственно 62% и 8%; | заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
|  | Задача 2. Создание условий максимально полного удовлетворения потребностей населения в улучшении жилищных условий, жилищно-коммунальных услугах и социальной сферы |  |  |  |
|  | Жилищная политика (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.») |  |  |  |
| 15 | Предоставление социальных выплат семьям за счёт местного бюджета на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства | в течение года | Предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства не менее 10 молодым семьям | отдел по учёту, распределения жилья и переселению (А.А. Жарик); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
|  | Энергосбережение и повышение энергоэффективности (подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования городского округа «Усинск» на 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.») |  |  |  |
| 16 | Замена проводов АС (устаревший неизолированный провод) уличного освещения на СИП (самонесущий, изолированный, нового поколения) по улицам города | 4 квартал 2016 г. | Осуществлена замена проводов АС (устаревший неизолированный провод) уличного освещения на СИП (самонесущий, изолированный, нового поколения) до 1 000 м. по улицам города | МКУ "УЖКХ" (Н.И. Семакова), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный) |
| 17 | Замена светильников на светодиодные по улицам города | 4 квартал 2016 г. | Осуществлена замена светильников по улицам города в количестве не менее 15 шт. | МКУ "УЖКХ" (Н.И. Семакова), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный) |
|  | Развитие коммунальной инфраструктуры (подпрограмма «Содержание и развитие жилищно – коммунального хозяйства на территории муниципального образования городского округа «Усинск» в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.») |  |  |  |
| 18 | Обслуживание систем теплоснабжения в сельских населённых пунктах | в течение года | Для обеспечения работы объектов (в соответствии с нормами) осуществлено обслуживание систем теплоснабжения в сельских населённых пунктах: с. Усть - Уса, с. Колва, с. Мутный Материк, с. Усть - Лыжа, с. Щельябож. | МКУ "УЖКХ" (Н.И. Симакова), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный) |
| 19 | Строительство и ремонт систем водоснабжения с обустройством зон санитарной охраны, в том числе: | 2-4 квартал 2016 г. | Разработан технический проект по реконструкции старого и строительства нового водозабора в пст. Усадор, представление проекта на государственную экспертизу. Строительство водозабора. Обеспечено надлежащее состояние 15 водозаборных скважин в сельских населенных пунктах и имеющихся линейных объектов (водовод в с. Колва), разработан технический проект по реконструкции существующих скважин в с. Мутный Материк | отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 19.1 | Обслуживание систем водоснабжения, включая объекты водоподготовки на водозаборных скважинах в сельских населенных пунктах, в том числе транспортные услуги и покупка сменных фильтроэлементов | в течение года | Обслуживание систем водоснабжения в с. Мутный Материк, с. Усть-Лыжа, с. Усть-Уса, с. Колва, с. Щельябож: обеспечение надлежащего состояния 15 водозаборных скважин в сельских населенных пунктах и имеющихся линейных объектов (водовод в с. Колва) (электроэнергия, работы, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов, ремонт скважины, замена насоса, замена во время отпуска основного работника слесаря-ремонтника). | МКУ "УЖКХ" (Н.И. Семакова), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 19.2 | Реконструкция гидрогеологических скважин в сельских населенных пунктах со строительством объектов водоподготовки, в т.ч. ПИР (средства бюджета МО ГО "Усинск" и средства республиканского бюджета Республики Коми, Распоряжение Правительства РК от 20.03.2015 N 99-р "Об утверждении адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов") | 2-4 квартал 2016 г. | Разработка технического проекта по реконструкции существующих скважин в с. Мутный Материк (в т.ч. проведение ревизии и оценки технического их состояния с заменой технологических составляющих, проведение специальных гидрогеологических работ, работ по изучению и оценке запасов подземных вод и мониторинга качества подземных вод исследуемого водоносного горизонта, обследование колодцев). | отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 19.3 | Строительство новых скважин в сельских населенных пунктах со строительством объектов водоподготовки, в т.ч. ПИР (средства бюджета МО ГО "Усинск" и средства республиканского бюджета Республики Коми, Распоряжение Правительства РК от 20.03.2015 N 99-р "Об утверждении адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов") | 2-4 квартал 2016 г. | Разработан технический проект по реконструкции старого и строительства нового водозабора в пст. Усадор, представление проекта на государственную экспертизу. Строительство водозабора в целях обеспечения водоснабжения населения. | отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 20 | Микробиологическое исследование воды | в течение года | Микробиологическое исследование воды: с. Мутный Материк, с. Усть-Лыжа, с. Усть-Уса, с. Колва, с. Щельябож; проведение микробиологического и химического исследований на всех водозаборных скважинах в сельских населенных пунктах - по 60 анализов ежегодно на 15 скважинах | отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный) |
| 21 | Установка фонтанчиков и системы фильтрации воды в учреждениях Управления образования | 2-4 квартал 2016 г. | Установка шести комплексных систем водоподготовки и водяных фонтанчиков в образовательных организациях Управления образования (2016 г. - МБДОУ «Детский сад №14» г. Усинска, МБДОУ «Детский сад №16» г. Усинска, МБДОУ «Детский сад №20» г. Усинска, МБДОУ «Детский сад №22» г. Усинска, МБДОУ «Детский сад №23» г. Усинска, МБДОУ «Детский сад №24» г. Усинска) | отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный) |
|  | Градостроительное развитие |  |  |  |
| 22 | Внедрение, обслуживание и использование программы автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | в течение года | Внесены изменения в правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования; установлена программа автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ИСОГД | сектор архитектуры (С.Н.Оскорбина); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
|  | Стимулирование развития социально-культурного и жилищного строительства |  |  |  |
| 23 | Строительство жилья гражданам, нуждающимся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда (подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов социальной и жилищной сферы на 2014-2016 гг. и на период до 2020 г." ) | в течение года | Строительство муниципального дома, для нужд социальной направленности (ориентировочно от 30-32 квартир) | МБУ УКС; заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 24 | Строительство 18-ти квартирного жилого дома в г. Усинске в рамках 4 этапа по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом развития малоэтажного строительства | в течение года | Строительство 18-ти квартирного жилого дома в г. Усинске, плановая дата ввода - IV квартал 2016 г. Общая вводимая площадь 862,90 кв.м. Завершение строительства 38-ми кв. жилого дома в г. Усинске по ул. Лесная и 36-ти кв. жилого дома в с. Усть-Уса по ул. Советская. Расселяемая площадь 2651,32 кв.м. Плановая дата ввода март 2016 года. | МБУ УКС; заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 25 | Строительство двухквартирного трехкомнатного жилого дом в с. Щельябож (подпрограмма «Социальное развитие села в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.») | в течение года | Строительство двухквартирного трехкомнатного жилого дом в с. Щельябож. Плановая дата ввода - 3 квартал 2016 г. Общая площадь - 170 кв.м. | МБУ УКС; заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 26 | Строительство двухквартирного трехкомнатного жилого дома в с. Усть-Уса (подпрограмма «Социальное развитие села в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.») | в течение года | Строительство двухквартирного трехкомнатного жилого дома в с. Усть-Уса. Плановая дата ввода - 3 квартал 2016 г. Общая площадь - 170 кв.м. | МБУ УКС; заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
|  | Задача 3. Обеспечение потребностей населения в качественных, доступных транспортных услугах |  |  |  |
|  | Развитие и модернизация инфраструктуры объектов дорожного хозяйства на территории муниципального образования городского округа "Усинск" (Подпрограмма "Развитие и модернизация инфраструктуры объектов дорожного хозяйства на территории муниципального образования городского округа "Усинск" на 2014-2016 гг.. и на период до 2020 г.") |  |  |  |
| 27 | Строительство линий уличного и дорожного освещения | 2-3 квартал 2016 г. | Строительство линий уличного и дорожного освещения ул. Промышленная, ул. Транспортная | отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); директор МКУ УЖКХ (Н.И. Семакова), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный) |
| 28 | Ремонт проезжей части улиц города и промышленной зоны | 2-3 квартал 2016 г. | Ремонт проезжей части улиц города и промышленной зоны не менее 2000 кв.м. | отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); директор МКУ УЖКХ (Н.И. Семакова), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный) |
| 29 | Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог и сельских населённых пунктах, строительство, реконструкция и капитальный ремонт | 2-3 квартал 2016 г. | Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог в с. Мутный Материк | отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); директор МКУ УЖКХ (Н.И. Семакова), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный) |
| 30 | Ремонт подъезда к водозабору на р. Уса (от автомобильной дороги "Усть-Уса - Усинск" (от поворота на Харьягинский - Усинск, включая городскую черту г. Усинска)) | 2-3 квартал 2016 г. | Ремонт подъезда к водозабору на р. Уса | отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); директор МКУ УЖКХ (Н.И. Семакова), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный) |
| 31 | Ямочный ремонт городских и поселковых улиц и дорог | 2-3 квартал 2016 г. | Осуществлён ямочный ремонт городских и поселковых улиц и дорог общей площадью не менее 1500 кв.м. | отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); директор МКУ УЖКХ (Н.И. Семакова), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный) |
| 32 | Капитальный ремонт дренажной сети и ремонт городской сети ливневой канализации и внутриквартальной дренажной и ливневосточной сетей (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решёток ливневой канализации) | 2-3 квартал 2016 г. | Ремонт 38 оголовков ливнёвой канализации с заменой люков и дождеприёмников | отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); директор МКУ УЖКХ (Н.И. Семакова), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный) |
|  | Транспортное обслуживание населения (Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования городского округа "Усинск" на 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.") |  |  |  |
| 33 | Автобусные пассажирские перевозки по регулярным маршрутам (субсидирование затрат) | в течение года | Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения МО ГО "Усинск", доля рейсов на автомобильном транспорте, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием не менее 94,5% | отдел промышленности и дорожного хозяйства (Е.А. Биричевский), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный |
| 34 | Пассажирские перевозки речным транспортом (субсидирование затрат) | в течение года | Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения МО ГО "Усинск"; доля рейсов на водном транспорте, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием не менее 100% | отдел промышленности и дорожного хозяйства (Е.А. Биричевский), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный) |
| 35 | Приобретение транспорта для муниципальных нужд за счёт средств местного бюджета | в течение года | Приобретение снегохода для администрации с. Мутный Материк | отдел промышленности и дорожного хозяйства (Е.А. Биричевский), КУМИ (Н.А. Сулейманова), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
|  | Задача 4. Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий |  |  |  |
|  | Развитие сельских территорий (подпрограмма «Социальное развитие села в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.») |  |  |  |
| 36 | Оказание взаимодействия по вопросам местного самоуправления | в течение года | Проведено не менее 4 - х семинар-совещаний | отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
|  | Развитие агропромышленного комплекса на (подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса на территории муниципального образования городского округа «Усинск» в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.») |  |  |  |
| 37 | Предоставление субсидий на капитальный ремонт, реконструкцию (модернизацию) объектов сельскохозяйственного назначения (в т.ч. отведение земельного участка) | 3-4 квартал 2016 г. | Предоставлена субсидия на капитальный ремонт, реконструкцию (модернизацию) объектов сельскохозяйственного назначения (в т.ч. отведение земельного участка) - не менее одному сельхозтоваропроизводителю | отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 38 | Предоставление субсидий на техническое и технологическое перевооружение | 4 квартал 2016 г. | Субсидия на техническое и технологическое перевооружение предоставлена на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в количестве не менее 3 ед. | отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 39 | Предоставление субсидий на обустройство убойных площадок | 3-4 квартал 2016 г. | В пгт Парма субсидии предоставлены не менее 1 сельхозтоваропроизводителю. | отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 40 | Предоставление субсидий на содержание крупного рогатого скота сельскохозяйственными предприятиями | 3-4 квартал 2016 г. | Субсидии на закупку сельскохозяйственной продукции от личных подсобных хозяйств граждан предоставлены не менее 1 сельхозтоваропроизводителю | отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 41 | Предоставление субсидий на приобретение племенного крупного рогатого скота | 3-4 квартал 2016 г. | Предоставлены субсидии на приобретение не менее 45 голов племенного крупного рогатого скота | отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
|  | Блок 2 Социальное развитие |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учётом потребностей граждан и общества |  |  |  |
|  | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей (Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 2015 - 2017 гг. и на период до 2020 г.") |  |  |  |
|  | Дошкольное образование |  |  |  |
| 42 | Перепрофилирование помещений в дошкольные группы, ввод новых мест на объектах дошкольного образования | 1 квартал 2016 г. | Введены 15 мест на объектах дошкольного образования. | Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 43 | Укрепление материально-технической базы учреждений общего (дошкольного, начального, основного, среднего) и дополнительного образования | 2 квартал 2016 г. | Оснащены в соответствии с требованиями ФГОС в 2016 г. 24 образовательные организации | Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
|  | Общее образование |  |  |  |
| 44 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11(12) классов | 1, 2 квартал 2016 г. | Получат аттестат о среднем общем образовании - не менее 265 чел. Получат аттестат об основном общем образовании - не менее 483 чел. | Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 45 | Создание условий для совершенствования кадрового обеспечения системы образования | 1, 3-4 кварталы 2016 г. | Повышение квалификации пройдут не менее 270 педагогических и руководящих работников | Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 46 | Создание условий для модернизации инфраструктуры образовательных организаций | 4 квартал 2016 г. | Все общеобразовательные организации (100%) ежегодно будут обеспечены современными условиями обучения. | Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 47 | Создание условий, способствующих получению доступного дополнительного образования детям | в течение всего года | Не менее 70% детей от общей численности детского населения в возрасте 5 - 18 лет, получат услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
|  | Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков (подпрограмма «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков в 2015-2017 гг. и на период до 2020 г.») |  |  |  |
| 48 | Организация круглогодичного оздоровления и отдыха детей | в течение года | Заключено соглашение о предоставлении из РБ РК субсидии на мероприятия по оздоровлению детей и приобретение путевок в лагеря | Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 49 | Организация занятости детей, в т.ч трудоустройство несовершеннолетних подростков в летний период на территории МОГО "Усинск" | в летний период | Организовано форм оздоровительного отдыха и занятости детей и подростков не менее 72 ед. | Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
|  | Реализация молодежной политики (Подпрограмма "Дети и молодёжь в 2015 - 2017 гг. и на период до 2020 г.") |  |  |  |
| 50 | Организация мероприятий, направленных на формирование у молодёжи гражданско-патриотической ответственности, культуры межнациональных и межконфессиональных отношений | в течение года | Численность молодых людей, принимающих участие в деятельности патриотических молодёжных объединений составит не менее 1469 чел. | Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 51 | Обеспечение поддержки детских, молодёжных социальных инициатив и предпринимательского потенциала, пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи | в течение года | Численность молодых людей, принимающих участие в социально значимых мероприятиях, проектах молодежной политики составит не менее 3083 чел. | Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
|  | Задача 2. Развитие культурно - досугового потенциала МО ГО "Усинск" |  |  |  |
|  | Развитие культуры и искусства (Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городского округа "Усинск" в 2014- 2016 гг. и на период до 2020 г.") |  |  |  |
| 52 | Обеспечение деятельности дворца и домов культуры | в течение года | 100% выполнение муниципального задания МБУК "ДК" д. Новикбож, МБУК "ДК" с. Колва, МБУК "ДК" с. Мутный Материк, МБУК "ДК" с. Усть-Лыжа, МБУК "ДК" с. Усть-Уса, МБУК "ДК" с. Щельябож, МБУК "УДК" | Управления культуры и национальной политики АМО (О.В. Филиппова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 53 | Организация культурно-массовых мероприятий | в течение года | Количество занимающихся в формированиях учреждениях культуры - не менее 1875 чел.; организация культурно-массовых мероприятий МБУК "ДК", расположенными на территории МОГО "Усинск" не менее 15 мероприятий в год каждым учреждением (подведомственные учреждения МБУК "УДК" МБУК "ДК" с. Колва, Усть-Уса д. Новикбож, с. Щельябож, с. Мутный-Материк, с. Усть-Лыжа) | Управления культуры и национальной политики АМО (О.В. Филиппова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 54 | Организация досуга населения | в течение года | Число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов) в 2016 г. - не менее 98000 шт. | Управления культуры и национальной политики АМО (О.В. Филиппова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 55 | Пополнение музейных фондов | 2-3 квартал 2016 г. | Приобретено не менее 3 х музейных экспонатов (МБУК "УМВЦ" Вортас" - 164,1 тыс. руб.) | Управления культуры и национальной политики АМО (О.В. Филиппова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 56 | Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы | в течение года | Количество книговыдач централизованной библиотечной системой не менее 316 000 экз. | Управления культуры и национальной политики АМО (О.В. Филиппова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 57 | Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства | в течение года | Реализация процесса дополнительного образования детей. Сохранение контингента учащихся в соответствии с выданной лицензией: не менее 670 чел. - МБУ ДО "ДШИ" г. Усинска, не менее 102 чел. - МБОУ ДОД "ДМШ" пгт. Парма | Управления культуры и национальной политики АМО (О.В. Филиппова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 58 | Строительные и ремонтные работы учреждений культуры | 2-3 квартал 2016 г. | Ремонтные работы МБУДО "ДШИ"пгт Парма (150,0 тыс. руб.). Ремонтные работы МБУК "ДК" с. Колва (742,1 тыс. руб.) | Управления культуры и национальной политики АМО (О.В. Филиппова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
|  | Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |
| 59 | Организация культурно-массовых мероприятий | в течение года | Проведение массовых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, религиозных праздников не менее 6 ед. | Управления культуры и национальной политики АМО (О.В. Филиппова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
|  | Задача 3. Создание условий для укрепления здоровья населения, путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" в 2014-2016 годах и на период 2020 года") |  |  |  |
| 60 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | в течение года | Оказание муниципальных услуг МБУ "Ледовый дворец" (количество часов - не менее 1 860 часов за год); МАУ "ЦСМ выполнение муниципального задания (проведение спортивных мероприятий не менее 94 ед.); | Управление физической культуры и спорта (О.И. Новаковская); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 61 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей | в течение года | МБУДО "ДЮСШ" выполнение муниципального задания (кол-во чел/час не менее 613 204 ); МАУ ДО "ДЮСШ-1" выполнение муниципального задания (кол-во чел/час не менее 493 492.) | Управление физической культуры и спорта (О.И. Новаковская); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 62 | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных школ | 2-3 квартал 2016 г. | МБУДО "ДЮСШ" приобретение: мини-футбол - мячи, дзюдо - кимоно, пауэрлифтинг - тренажеры. МАУ ДО "ДЮСШ-1": настольный теннис: сетка волейбольная, мячи волейбольные, инвентарь для фигурного катания, спортивные костюмы для тренерского состав; для общеобразовательных и дошкольных учреждений приобретение: костюмы спортивные, футболки, шорты, кроссовки (для учащихся, выезжающих на республиканский этап соревнований «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры») | Управление физической культуры и спорта (О.И. Новаковская); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
|  | Задача 4. Формирование системы комплексного решения проблем социально незащищённых граждан, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Усинск» |  |  |  |
|  | Содействие развитию здравоохранения и здоровьесбережение населения |  |  |  |
| 63 | Содействие в организации мероприятий по вакцинации, медосмотрам и диспансеризации населения | в течение года | Охвачено диспансеризацией, вакцинацией, медосмотрами не менее 5617 чел. | отдела здравоохранения и социальной защиты населения (Н.А. Варенцова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 64 | Организация профилактической работы, путем разработки межведомственных планов и контроля за их исполнением | в течение года | Разработаны, утверждены и реализованы: План проведения санитарно-просветительной работы по формированию здоровьесберегающего поведения среди населения на 2016 год; Межведомственный план проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза на территории МО ГО "Усинск" на 2014-2016 годы; План мероприятий по улучшению демографической ситуации в МО ГО "Усинск" на 2016-2017 годы; План мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма на территории МО ГО "Усинск" на 2016-2017 годы | отдел здравоохранения и социальной защиты населения (Н.А. Варенцова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
|  | Социальная защита населения (Муниципальная программа «Социальная защита в муниципальном образовании городского округа «Усинск» на 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.») |  |  |  |
| 65 | Предоставление дополнительной социальной поддержки отдельным категориям граждан | в течение года | Возмещен льготный проезд в городском и пригородном общественном транспорте не менее, чем по 2000 поездкам в месяц на автомобильном транспорте и 15 поездкам в месяц на речном транспорте; получили услуги льготного зубопротезирования не менее 25 граждан; возмещена стоимость платных услуг, предоставленных инвалидам и гражданам с последствиями инсульта не менее 50 чел.; в рамках оказания социальной помощи в натуральной форме выдано не менее 60 талонов на продукты питания, не менее 5 талонов на лекарственные средства; обеспечены подпиской с последующей поставкой через почтовое отделение газеты "Усинская новь" не менее 12 малоимущих сельских пенсионеров | отдела здравоохранения и социальной защиты населения (Н.А. Варенцова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 66 | Осуществление социальных гарантий по жилищно-коммунальным услугам путём предоставления гражданам субсидий | в течение года | Предоставлены меры социальной поддержки по ЖКУ специалистам сферы культуры не менее 5 чел.; специалистам учреждений образования, не являющимся педагогическими работниками не менее 150 чел.; не менее двум многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей | отдела здравоохранения и социальной защиты населения (Н.А. Варенцова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 67 | Вовлечение населения и общественных некоммерческих организаций в социально-значимые общегородские мероприятия | в течение года | Приняли участие в общегородских мероприятиях не менее 300 граждан из числа ветеранов, инвалидов, лиц пожилого возраста; установлены (реконструированы) памятники в местах захоронения участников ВОВ не менее 10 ед.; Оказана финансовая поддержка в виде гранта на муниципальный конкурс не менее 3 НКО | отдела здравоохранения и социальной защиты населения (Н.А. Варенцова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 68 | Осуществление мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, в т. ч. социально-значимых | в течение года | Оказана помощь больным социально -значимыми заболеваниями (выданы талоны на продукты питания, оплачен проезд больным туберкулезом) не менее 10 чел. | отдела здравоохранения и социальной защиты населения (Н.А. Варенцова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 69 | Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры | 2-3 квартал 2016 г. | Установлены пандусы и перила в 2 учреждениях образования. Проведены работы по адаптации помещений в ДЮСШ-1 для обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и мало габаритных групп населения | отдела здравоохранения и социальной защиты населения (Н.А. Варенцова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
|  | Блок - Развитие системы муниципального управления |  |  |  |
|  | Задача 1. Совершенствование системы муниципального управления |  |  |  |
|  | Управление муниципальным имуществом (Подпрограмма "Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городского округа "Усинск" на 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.") |  |  |  |
| 70 | Регистрация права собственности на объекты недвижимости МО ГО "Усинск" | в течение года | Регистрация права на объекты недвижимости МО ГО "Усинск" (не менее 98 объектов) | КУМИ (Н.А. Сулейманова), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 71 | Инвентаризация и паспортизация муниципального жилого и нежилого фонда, зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, оформление бесхозяйного имущества МО ГО "Усинск"; государственная регистрация права муниципальной собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по г. Усинску | в течение года | Инвентаризация и паспортизация муниципального жилого и нежилого фонда, зданий, сооружений, инженерных коммуникаций (не менее 98 объектов) | КУМИ (Н.А. Сулейманова), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 72 | Капитальный ремонт и реконструкция на объектах муниципальной казны | в течение года | Проведен: капитальный ремонт части кровли здания, находящегося по адресу: г. Усинск, ул. Возейская д. 5, капитальный ремонт системы водоотведения здания, находящегося по адресу: г. Усинск, ул. Возейская д. 5; капитальный ремонт системы отопления (г. Усинск, ул. Парковая, д.4а), частичный ремонт канализационного коллектора (г. Усинск, ул. Комсомольская (р-н поликлиники), ремонт крыльца отделения почтовой связи (г. Усинск, ул. Парковая, д. 4а) | КУМИ (Н.А. Сулейманова), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 73 | Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование | в течение года | Регистрация права собственности на земельные участки МО ГО "Усинск" (не менее 5 участков). Передача в аренду земельных участков, находящихся в собственности МО ГО "Усинск" (не менее 20 участков); Проведено межевание земли МО ГО "Усинск" (не менее 10 участков) | КУМИ (Н.А. Сулейманова), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 74 | Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение | в течение года | Проведена оценка недвижимого и движимого имущества для установления реальной стоимости объекта (не менее 200 объектов); Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, доверительного управления и иных договоров на имущество находящееся, в муниципальной собственности (не менее 145 договоров). | КУМИ (Н.А. Сулейманова), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
|  | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом (подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.») |  |  |  |
| 75 | Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании городского округа "Усинск" | в течение года | Подготовка и представление в администрацию МО ГО "Усинск" и в Совет МО ГО "Усинск" проекта решения Совета МО ГО "Усинск" "О бюджете МО ГО "Усинск" на очередной год и плановый период; Подготовка и предоставление в администрацию МО ГО "Усинск" и в Совет МО ГО "Усинск" проектов решений по внесению изменений в решение Совета МО ГО "Усинск" о бюджете МО ГО "Усинск" на текущий год и плановый период | руководитель финансового управления (А.Э. Чапцева), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 76 | Обслуживание муниципального долга | в течение года | Осуществление расчетов по обслуживанию муниципального долга - погашение процентов за пользование кредитами и своевременным погашением основного долга по кредитам; контроль за не превышением предельно допустимого объема расходов на обслуживание муниципального долга в 2016-2020 годах, согласно статье 111 Бюджетного кодекса РФ и в соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 31.07.2015 года № 1498 «Об основных направлениях долговой политики муниципального образования городского округа «Усинск» на 2016-2020 гг.» | руководитель финансового управления (А.Э. Чапцева), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
|  | Кадровое обеспечение экономики и социальной сферы (подпрограмма «Кадры» на территории МО ГО «Усинск» в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.») |  |  |  |
| 77 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | в течение года | Составлен план повышения квалификации работников администрации (январь-февраль); составлены и направлены заявки в обучающие организации (январь - май); ведется учет количества работников администрации, прошедших повышение квалификации (в течении года); доля работников прошедших профессиональную подготовку в отчетный период от общей численности работников администрации не менее 6,67% | управление правовой и кадровой работы администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (О.Д. Иванычева); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 78 | Кадровое обеспечение в сфере экономики муниципального образования городского округа «Усинск» | в течение года | Проведено не менее двух совещаний, организованы две встречи с представителями учебных заведений | управление правовой и кадровой работы администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (О.Д. Иванычева); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 79 | Возмещение затрат на обучение по специальностям, востребованным в МО ГО "Усинск" | 1-2 квартал 2016 г. | Количество соглашений, заключенных на возмещение затрат на обучение по направлениям развития экономики муниципального образования между администрацией МО ГО «Усинск» и студентом - не менее десяти ед. | управление правовой и кадровой работы администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (О.Д. Иванычева); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 80 | Оказание финансовой поддержки студентам, обучающимся по очной форме обучения в соответствии с договорами, заключенными между администрацией МО ГО "Усинск" и студентом | в течение года | Оказана финансовая поддержка не менее 2 студентам, обучающимся по очной форме обучения в соответствии с договорами, заключенными между администрацией МО ГО «Усинск» и студентом (стипендия); | управление правовой и кадровой работы администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (О.Д. Иванычева); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
| 81 | Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим | в течение года | Количество лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Усинск» Республики Коми, получающих пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством не менее 75 пенсионеров | управление правовой и кадровой работы администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (О.Д. Иванычева); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова) |
|  | Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа "Усинск" |  |  |  |
| 82 | Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа "Усинск" | в течение года | Количество проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Усинск», прошедших антикоррупционную экспертизу - не менее 200 ед., доля устраненных коррупционных факторов в нормативных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов - не менее 100% | управление правовой и кадровой работы администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (О.Д. Иванычева); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 83 | Внедрение механизма предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МО ГО «Усинск» | в течение года | Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления - не менее 50 ед., Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде - не менее 2 ед. | управление правовой и кадровой работы администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (О.Д. Иванычева); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
|  | Развитие электронного муниципалитета (подпрограмма «Электронный муниципалитет в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.») |  |  |  |
| 84 | Развитие единого электронного документооборота администрации МО ГО "Усинск", в том числе: |  |  | руководитель отдела информационных технологий (А.С. Латушкин), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 84.1 | Приобретение и внедрение программного обеспечения системы электронного документооборота (СЭД) в администрации МО ГО "Усинск" | декабрь 2016 г. | Ввод в эксплуатацию электронных сервисов: • «Сервис предоставления сведений о согласии на вселение нетрудоспособного гражданина, за которым будет осуществляться уход и помощь в жилое помещение, предоставленное по договору социального найма»; • «Сервис предоставления справки, подтверждающий отсутствие центрального отопления»; • «Сервис предоставления справки с указанием года постройке жилого дома»; • «Сервис предоставления информации, подтверждающей необходимость транспортировки тела лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником». | руководитель отдела информационных технологий (А.С. Латушкин), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 84.2 | Сопровождение системы электронного документооборота (СЭД) в администрации МО ГО "Усинск" | июль 2016 г. | Подключение к системе электронного документооборота территориальных органов администрации МО ГО "Усинск" - администрации пгт. Парма и с. Усть-Уса, подведомственное учреждение ГО и ЧС | руководитель отдела информационных технологий (А.С. Латушкин), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
|  | Блок - Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования городского округа «Усинск» |  |  |  |
|  | Пожарная безопасность муниципального образования городского округа "Усинск" (Подпрограмма "Пожарная безопасность муниципального образования городского округа "Усинск" в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.") |  |  |  |
| 85 | Оснащение современным противопожарным оборудованием, средствами защиты, эвакуации и пожаротушения | в течение года | Ремонт, монтаж и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации. Монтаж пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радио и телеком-ой системе на пульт ЕДДС-1. Приобретение и установка первичных средств пожаротушения, оповещения, противопожарных дверей согласно нормам положенности в учреждениях сферы культуры, средств индивидуальной защиты, плана эвакуации помещения, информационный стенд, пожарный шкаф (освоение не менее 4,6 млн. руб.) | МКУ "Управление ГО и ЧС" (А.В. Богачёв); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 86 | Обеспечение безопасной работы оборудования | в течение года | Обеспечение безопасной работы оборудования (освоение не менее 1,2 млн. руб.) | МКУ "Управление ГО и ЧС" (А.В. Богачёв); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
|  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования городского округа "Усинск" |  |  |  |
| 87 | Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах | в течение года | Изготовлено не менее 20 ед. материалов (МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" администрации МО ГО "Усинск") | МКУ "Управление ГО и ЧС" (А.В. Богачёв); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 88 | Подготовка мест массового отдыха населения на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья | 1-2 квартал 2016 г. | Приобретено не менее 10 ед. информационных щитов (Администрация пгт. Парма); приведение в пригодное состояние мест отдыха населения, вблизи водных объектов: 2016 год - на р. Уса в районе Ленинградского причала пгт. Парма; 100,0 тыс. руб. Мутный Материк | МКУ "Управление ГО и ЧС" (А.В. Богачёв); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
| 89 | Организация работы водомерных постов в период весенне-осеннего половодья | 2-3 квартал 2016 г. | Организация работы 6 водомерных постов: с. Усть-Лыжа - 1; с. Щельябож - 4; с. Мутный Материк - 1. | МКУ "Управление ГО и ЧС" (А.В. Богачёв); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
|  | Укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа "Усинск" |  |  |  |
| 90 | Внедрение и развитие АПК "Безопасный город", в т.ч. покупка видеосигнала с камер, установленных согласно техническому заданию | 4 квартал 2016 г. | Покупка видеосигнала с камер, установленных согласно техническому заданию (не более 2,6 млн. руб.) | отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); заместитель руководителя администрации (Е.И.Видюков) |
| 91 | Оборудование муниципальных учреждений системами видеонаблюдения | в течение года | Принятие мер дополнительной защиты бюджетных учреждений путём установки охранной сигнализации, систем оповещения и информирования работников, обеспечивающих передачу звукового сигнала и последующих речевых сообщений с разъяснением о порядке действий (управление образования - не более 1,6 млн.руб.) | Управление образования (Ю.А. Орлов), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) |
|  | Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования городского округа "Усинск" |  |  |  |
| 92 | Приведение объектов размещения отходов на территории городского округа в соответствие требованиям законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды | 2-3 квартал 2016 г. | Приведение в соответствие требованиям законодательства в области природопользования полигона ТБО Усинск: 2016 г.- Строительство водоприёмников-колодцев. Разработка проекта НДС дренажных вод. Разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ). Проведение экологического аудита. Инвентаризация полигона. | отдел территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И.Видюков) |
|  | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 93 | Ремонт и обустройство улиц металлическими ограждениями барьерного типа | 3 квартал 2016 г. | Монтаж металлических ограждений в количестве 1000 п.м. на пешеходных переходах | отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный) |
| 94 | Модернизация остановочных комплексов (пандусы, освещение, заездные карманы, павильоны) | 2-3 квартал 2016 г. | Модернизация остановочных комплексов в количестве 3 штук | отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный) |
| 95 | Приобретение аппаратно-программных комплексов распознавания номеров и видео фиксации правонарушений - стационарная автоматизированная система управления дорожным движением на улицах города | 2-3 квартал 2016 г. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Приобретение двух аппаратно-программных комплексов распознавания номеров и видео фиксации правонарушений | отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный) |
| 96 | Модернизация и строительство светофорных объектов (установка звуковых информаторов, пешеходных табло, замена ламп на светодиоды на светофорных объектах | 3 квартал 2016 г. | Строительство светофорного объекта на ул. Промышленная в количестве 1 шт. | отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный) |