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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа «Усинск»
от 14 апреля 2016 г. № 586 
(Приложение)

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Усинск" на 2016 год
	№ п/п
	Меры и мероприятия, направленные на решение задач Стратегии 
	срок реализации мероприятия
	ожидаемый результат
	ответственный исполнитель 

	 
	Блок 1 Экономическое развитие

	 
	Задача 1. Обеспечение экономического развития МО ГО "Усинск"

	 
	Инвестиционная политика и повышение инвестиционной привлекательности

	1
	Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере инвестиционной деятельности в муниципальном образовании
	в течение года
	Наличие нормативных правовых актов МО ГО "Усинск", регулирующих вопросы инвестиционной деятельности (внесение изменений в них).
	заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	2
	Оказание муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности
	в течение года
	Предоставление финансовой поддержки не менее 1 субъекту инвестиционной деятельности
	заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	3
	Утверждение Плана мероприятий (дорожная карта) по внедрению успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик на территории муниципального образования городского округа «Усинск» в 2016 году и на период до 2018 года
	в течение года
	Внедрение не менее 10 успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик, на территории муниципального образования городского округа «Усинск» в 2016 году и на период до 2018 года
	заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	4
	Реализация инвестиционных проектов:
	в течение года
	Наличие: утвержденного Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств; сформированной базы данных по инвестиционным проектам и предложениям в МО ГО "Усинск".                                                                      
	заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	4.1
	Строительство здания детского сада с. Мутный Материк на 80 мест
	3 квартал 2016 г.
	Ввод  в эксплуатацию в 2016 г. ДОУ с. Мутный Материк
	Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	4.2
	Строительство здания детского сада с. Усть - Лыжа на 45 мест
	1 квартал 2016 г.
	Ввод  в эксплуатацию в 2016 г. ДОУ с. Усть-Лыжа
	Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	4.3
	Строительство здания детского сада с. Щельябож на 45 мест
	2 квартал 2016 г.
	Ввод  в эксплуатацию в 2016 г. ДОУ с. Щельябож
	Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	4.4
	Строительство здания спортивного зала ангарного типа д. Захарвань
	1 квартал 2016 г.
	Ввод в эксплуатацию в 2015 г. здания спортивного зала ангарного типа д. Захарвань
	Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	4.5
	Строительство кафе быстрого питания 
	в течение года
	Строительство кафе быстрого питания по ул. Нефтяников (рядом с Домом культуры), ввод в эксплуатацию -1 квартал 2016 г.
	заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	4.6
	Установка по переработке нефтешламов
	1-2 квартал 2016 г.
	Ввод в эксплуатацию установки по по переработке нефтешламов.
	заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	4.7
	Строительство мини-завода по переработке отработанных резиновых изделий (средства республиканского бюджета Республики Коми (Распоряжение Правительства РК от 20.03.2015 № 99-р "Об утверждении адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" и местного бюджета)
	3-4 квартал 2016 г.
	Разработка бизнес-плана и технико-экономического обоснования; проведение аукциона (конкурса) на право реализации проекта; 
	отдел территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И.Видюков)

	4.8
	Строительство полигона ТБО в г. Усинск (средства республиканского бюджета Республики Коми (Распоряжение Правительства РК от 20.03.2015 № 99-р "Об утверждении адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" и местного бюджета)
	в течение года
	2016 г. -перевод земель лесного фонда в земли промышленности; 2017 – 2018 гг.- строительство 1 –ой и 2 очереди полигона;
	отдел территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И.Видюков)

	4.9
	Строительство локального водопровода в с. Усть-Уса 1700 п/м (в т.ч. ПИР, ПСД)
	в течение года
	Строительство локального водопровода в с. Усть-Уса 
	отдел территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И.Видюков)

	5
	Организация мониторинга хода реализации инвестиционных проектов МО ГО "Усинск"
	в течение года
	Наличие сформированной актуализированной по итогам очередного отчетного периода базы данных по инвестиционным проектам
	заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	6
	Формирование перечня свободных (неиспользуемых) территорий, пригодных для формирования инвестиционных площадок
	в течение года
	Создание не менее одной инвестиционной площадки для организации производства
	заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); КУМИ (Н.А. Сулейманова) заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) 

	7
	Организация информирования представителей деловых кругов через сеть «Интернет» на официальном сайте администрации МО ГО "Усинск" http://city.usinsk.ru/  об экономическом, инвестиционном и природно-ресурсном потенциале муниципального образования, о формах муниципальной поддержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования.
	в течение года
	Доступность информации об экономическом, инвестиционном и природно-ресурсном потенциале                     МО ГО "Усинск", о формах муниципальной поддержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования.
	заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) 

	8
	Содействие участию организаций в межрегиональных форумах и конференциях, выставках, с целью перенятия положительного опыта ведения бизнеса, в том числе инновационного
	в течение года
	Количество организаций, осуществляющих инновации - не менее 1 ед.
	заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); руководитель управления организационно-информационной работы (Н.А. Дейнеко); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) 

	 
	Развитие малого и среднего предпринимательства

	9
	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	в течение года
	Число малых предприятий увеличится на 1 ед., средних - на 1 ед.
	отдел экономического развития и прогнозирования (А.А. Актиева); первый заместитель руководителя 

	 
	Развитие туризма

	10
	Финансовая поддержка субъектов туристской индустрии
	в течение года
	Предоставление не менее 1 финансовой поддержки 
	заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	11
	Обустройство туристического маршрута по реке Шаръю - Каменное кольцо по реке Шаръю - Скала Шпиль - Верхние ворота на реке Шаръю - Средние ворота на реке Шаръю
	в течение года
	Поиск инвестора (1 полугодие); обустройство  туристического маршрута по р. Шарью (2 полугодие)
	заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) 

	 
	Межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество

	12
	Заключение соглашений в рамках межрегионального и межмуниципального сотрудничества
	в течение года
	Заключение не менее 2 соглашений
	Управление контрактной службы (М.Е. Белоус); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) 

	 
	Развитие социального партнерства

	13
	Заключение соглашений о социальном партнёрстве
	в течение года
	Заключение не менее 3 соглашений. Общее количество организаций, с которыми заключено соглашение не менее 70 ед.
	заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) 

	 
	Развитие нефтегазового комплекса

	14
	Реализация предприятиями (организациями), осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования, проектов, направленных на комплексное освоение территории
	в течение года
	В республиканских объёмах добычи нефти и газа удельный вес Усинска составил соответственно 62% и 8%;
	заведующая сектором инвестиций (Л.В. Кравчун); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) 

	 
	Задача 2. Создание условий максимально полного удовлетворения потребностей населения в улучшении жилищных условий, жилищно-коммунальных услугах и социальной сферы

	 
	Жилищная политика (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.»)

	15
	Предоставление социальных выплат семьям за счёт местного бюджета на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства
	в течение года
	Предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства не менее 10 молодым семьям
	отдел по учёту, распределения жилья и переселению (А.А. Жарик); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	 
	Энергосбережение и повышение энергоэффективности (подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования городского округа «Усинск» на 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.»)

	16
	Замена проводов АС (устаревший неизолированный провод) уличного освещения на СИП (самонесущий, изолированный, нового поколения) по улицам города
	4 квартал 2016 г. 
	Осуществлена замена проводов АС (устаревший неизолированный провод) уличного освещения на  СИП (самонесущий, изолированный, нового поколения) до 1 000 м. по улицам города
	МКУ "УЖКХ" (Н.И. Семакова), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный)

	17
	Замена светильников на светодиодные по улицам города
	4 квартал 2016 г. 
	Осуществлена замена светильников по улицам города в количестве не менее 15 шт.
	МКУ "УЖКХ" (Н.И. Семакова), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный)

	 
	Развитие коммунальной инфраструктуры (подпрограмма «Содержание и развитие жилищно – коммунального хозяйства на территории муниципального образования городского округа «Усинск» в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.»)

	18
	Обслуживание систем теплоснабжения в сельских населённых пунктах
	в течение года
	Для обеспечения работы объектов (в соответствии с нормами) осуществлено обслуживание систем теплоснабжения в сельских населённых пунктах: с. Усть - Уса, с. Колва, с. Мутный Материк, с. Усть - Лыжа, с. Щельябож.
	МКУ "УЖКХ" (Н.И. Симакова), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный)

	19
	Строительство и ремонт систем водоснабжения с обустройством зон санитарной охраны, в том числе:
	2-4 квартал 2016 г.
	Разработан технический проект по реконструкции старого и строительства нового водозабора в пст. Усадор, представление проекта на государственную экспертизу. Строительство водозабора. Обеспечено надлежащее состояние 15 водозаборных скважин в сельских населенных пунктах и имеющихся линейных объектов (водовод в с. Колва), разработан технический проект по реконструкции существующих скважин в с. Мутный Материк
	отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	19.1
	Обслуживание систем водоснабжения, включая объекты водоподготовки на водозаборных скважинах в сельских населенных пунктах, в том числе транспортные услуги и покупка сменных фильтроэлементов
	в течение года
	Обслуживание систем водоснабжения в с. Мутный Материк, с. Усть-Лыжа, с. Усть-Уса, с. Колва, с. Щельябож: обеспечение надлежащего состояния 15 водозаборных скважин в сельских населенных пунктах и имеющихся линейных объектов (водовод в с. Колва) (электроэнергия, работы, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов, ремонт скважины, замена насоса, замена во время отпуска основного работника слесаря-ремонтника).
	МКУ "УЖКХ" (Н.И. Семакова), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	19.2
	Реконструкция гидрогеологических скважин в сельских населенных пунктах со строительством объектов водоподготовки, в т.ч. ПИР (средства бюджета МО ГО "Усинск" и средства республиканского бюджета Республики Коми, Распоряжение Правительства РК от 20.03.2015 N 99-р "Об утверждении адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов")
	2-4 квартал 2016 г.
	Разработка технического проекта по реконструкции существующих скважин в с. Мутный Материк (в т.ч. проведение ревизии и оценки технического их состояния с заменой технологических составляющих, проведение специальных гидрогеологических работ, работ по изучению и оценке запасов подземных вод и мониторинга качества подземных вод исследуемого водоносного горизонта, обследование колодцев).
	отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	19.3
	Строительство новых скважин в сельских населенных пунктах со строительством объектов водоподготовки, в т.ч. ПИР (средства бюджета МО ГО "Усинск" и средства республиканского бюджета Республики Коми, Распоряжение Правительства РК от 20.03.2015 N 99-р "Об утверждении адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов")
	2-4 квартал 2016 г.
	Разработан технический проект по реконструкции старого и строительства нового водозабора в пст. Усадор, представление проекта на государственную экспертизу. Строительство водозабора в целях обеспечения водоснабжения населения.
	отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	20
	Микробиологическое исследование воды
	в течение года
	Микробиологическое исследование воды: с. Мутный Материк, с. Усть-Лыжа, с. Усть-Уса, с. Колва, с. Щельябож; проведение микробиологического и химического исследований на всех водозаборных скважинах в сельских населенных пунктах - по 60 анализов ежегодно на 15 скважинах
	отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный)

	21
	Установка фонтанчиков и системы фильтрации воды в учреждениях Управления образования
	2-4 квартал 2016 г.
	Установка шести комплексных систем водоподготовки и водяных фонтанчиков в образовательных организациях Управления образования (2016 г. - МБДОУ «Детский сад №14» г. Усинска, МБДОУ «Детский сад №16» г. Усинска, МБДОУ «Детский сад №20» г. Усинска, МБДОУ «Детский сад №22» г. Усинска, МБДОУ «Детский сад №23» г. Усинска, МБДОУ «Детский сад №24» г. Усинска)
	отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный)

	 
	Градостроительное развитие

	22
	Внедрение, обслуживание и использование программы автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
	в течение года
	Внесены изменения в правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования; установлена программа автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ИСОГД
	сектор архитектуры (С.Н.Оскорбина); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	 
	Стимулирование развития социально-культурного и жилищного строительства

	23
	Строительство жилья гражданам, нуждающимся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда  (подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов социальной и жилищной сферы на 2014-2016 гг. и на период до 2020 г." )
	в течение года
	Строительство муниципального дома, для нужд социальной направленности (ориентировочно от 30-32 квартир)
	МБУ УКС; заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	24
	Строительство 18-ти квартирного жилого дома в г. Усинске в рамках 4 этапа по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом развития малоэтажного строительства
	в течение года
	Строительство 18-ти квартирного жилого дома в г. Усинске, плановая дата ввода - IV квартал 2016 г. Общая вводимая площадь 862,90 кв.м. 
Завершение строительства 38-ми кв. жилого дома в г. Усинске по ул. Лесная и 36-ти кв. жилого дома в с. Усть-Уса по ул. Советская. Расселяемая площадь 2651,32 кв.м. Плановая дата ввода март 2016 года.

	МБУ УКС; заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	25
	Строительство двухквартирного трехкомнатного жилого дом в с. Щельябож (подпрограмма «Социальное развитие села в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.»)
	в течение года
	Строительство двухквартирного трехкомнатного жилого дом в с. Щельябож. Плановая дата ввода - 3 квартал 2016 г. Общая площадь - 170 кв.м.
	МБУ УКС; заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	26
	Строительство двухквартирного трехкомнатного жилого дома в с. Усть-Уса (подпрограмма «Социальное развитие села в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.»)
	в течение года
	Строительство двухквартирного трехкомнатного жилого дома в с. Усть-Уса. Плановая дата ввода - 3 квартал 2016 г. Общая площадь - 170 кв.м.
	МБУ УКС; заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	 
	Задача 3. Обеспечение потребностей населения в качественных, доступных транспортных услугах

	 
	Развитие и модернизация инфраструктуры объектов дорожного хозяйства на территории муниципального образования городского округа "Усинск" (Подпрограмма "Развитие и модернизация инфраструктуры объектов дорожного хозяйства на территории муниципального образования городского округа "Усинск" на 2014-2016 гг.. и на период до 2020 г.")

	27
	Строительство линий уличного и дорожного освещения
	2-3 квартал 2016 г.
	Строительство линий уличного и дорожного освещения ул. Промышленная, ул. Транспортная
	отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); директор МКУ УЖКХ (Н.И. Семакова), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный)

	28
	Ремонт проезжей части улиц города и промышленной зоны
	2-3 квартал 2016 г.
	Ремонт проезжей части улиц города и промышленной зоны не менее 2000 кв.м.
	отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); директор МКУ УЖКХ (Н.И. Семакова), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный)

	29
	Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог и сельских населённых пунктах, строительство, реконструкция и капитальный ремонт
	2-3 квартал 2016 г.
	Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог в с. Мутный Материк
	отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); директор МКУ УЖКХ (Н.И. Семакова), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный)

	30
	Ремонт подъезда к водозабору на р. Уса (от автомобильной дороги "Усть-Уса - Усинск" (от поворота на Харьягинский - Усинск, включая городскую черту г. Усинска))
	2-3 квартал 2016 г.
	Ремонт подъезда к водозабору на р. Уса
	отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); директор МКУ УЖКХ (Н.И. Семакова), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный)

	31
	Ямочный ремонт городских и поселковых улиц и дорог
	2-3 квартал 2016 г.
	Осуществлён ямочный ремонт городских и поселковых улиц и дорог общей площадью не менее 1500 кв.м.
	отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); директор МКУ УЖКХ (Н.И. Семакова), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный)

	32
	Капитальный ремонт дренажной сети и ремонт городской сети ливневой канализации и внутриквартальной дренажной и ливневосточной сетей (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решёток ливневой канализации)
	2-3 квартал 2016 г.
	Ремонт 38 оголовков ливнёвой канализации с заменой люков и дождеприёмников
	отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); директор МКУ УЖКХ (Н.И. Семакова), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный)

	 
	Транспортное обслуживание населения (Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования городского округа "Усинск" на 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.")

	33
	Автобусные пассажирские перевозки по регулярным маршрутам (субсидирование затрат)
	в течение года
	Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения МО ГО "Усинск", доля рейсов на автомобильном транспорте, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии  с расписанием не менее 94,5%
	отдел промышленности и дорожного хозяйства (Е.А. Биричевский), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный

	34
	Пассажирские перевозки речным транспортом (субсидирование затрат)
	в течение года
	Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения МО ГО "Усинск"; доля рейсов на водном транспорте, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии  с расписанием  не менее 100%
	отдел промышленности и дорожного хозяйства (Е.А. Биричевский), заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный)

	35
	Приобретение транспорта для муниципальных нужд за счёт средств местного бюджета
	в течение года
	Приобретение снегохода для администрации с. Мутный Материк
	отдел промышленности и дорожного хозяйства (Е.А. Биричевский), КУМИ (Н.А. Сулейманова), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	 
	Задача 4. Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий

	 
	Развитие сельских территорий (подпрограмма «Социальное развитие села в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.»)

	36
	Оказание взаимодействия по вопросам местного самоуправления
	в течение года
	Проведено не менее 4 - х семинар-совещаний
	отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	 
	Развитие агропромышленного комплекса на (подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса на территории муниципального образования городского округа «Усинск» в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.»)

	37
	Предоставление субсидий на капитальный ремонт, реконструкцию (модернизацию) объектов сельскохозяйственного назначения (в т.ч. отведение земельного участка)
	3-4 квартал 2016 г.
	Предоставлена субсидия на капитальный ремонт, реконструкцию (модернизацию) объектов сельскохозяйственного назначения (в т.ч. отведение земельного участка) - не менее одному сельхозтоваропроизводителю
	отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	38
	Предоставление субсидий на техническое и технологическое перевооружение
	4 квартал 2016 г.
	Субсидия на техническое и технологическое перевооружение предоставлена на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в количестве не менее 3 ед.
	отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	39
	Предоставление субсидий на обустройство убойных площадок
	3-4 квартал 2016 г.
	В пгт Парма субсидии предоставлены не менее 1 сельхозтоваропроизводителю. 
	отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	40
	Предоставление субсидий на содержание крупного рогатого скота сельскохозяйственными предприятиями
	3-4 квартал 2016 г.
	Субсидии на закупку сельскохозяйственной продукции от личных подсобных хозяйств граждан предоставлены не менее 1 сельхозтоваропроизводителю
	отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	41
	Предоставление субсидий на приобретение племенного крупного рогатого скота
	3-4 квартал 2016 г.
	Предоставлены субсидии на приобретение не менее 45 голов племенного крупного рогатого скота 
	отдел территориального развития, экологии и природопользования (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	 
	Блок 2 Социальное развитие

	 
	Задача 1. Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учётом потребностей граждан и общества

	 
	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей (Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 2015 - 2017 гг. и на период до 2020 г.")

	 
	Дошкольное образование

	42
	Перепрофилирование помещений в дошкольные группы, ввод новых мест на объектах дошкольного образования
	1 квартал 2016 г.
	Введены 15 мест на объектах дошкольного образования.
	Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	43
	Укрепление материально-технической базы учреждений общего (дошкольного, начального, основного, среднего) и дополнительного образования
	2 квартал 2016 г.
	Оснащены в соответствии с требованиями ФГОС в 2016 г. 24 образовательные организации               
	Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	 
	Общее образование

	44
	 Организация и проведение государственной  итоговой аттестации учащихся 9, 11(12) классов             
	1, 2  квартал 2016 г.
	Получат аттестат о среднем общем образовании - не менее 265 чел. Получат аттестат об основном  общем образовании  - не менее  483 чел.
	Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	45
	Создание условий для совершенствования кадрового обеспечения системы образования
	1, 3-4 кварталы 2016 г.
	Повышение квалификации пройдут не менее 270 педагогических и руководящих работников
	Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	46
	 
Создание условий для модернизации инфраструктуры образовательных организаций
	4 квартал 2016 г.
	Все общеобразовательные организации  (100%)  ежегодно будут обеспечены современными условиями обучения. 
	Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	47
	Создание условий, способствующих получению доступного  дополнительного образования детям
	в течение всего года
	Не менее 70% детей от общей численности детского населения  в возрасте 5 - 18 лет, получат услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности
	Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	 
	Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков (подпрограмма «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков в 2015-2017 гг. и на период до 2020 г.»)

	48
	Организация круглогодичного оздоровления и отдыха детей
	в течение года
	Заключено соглашение о предоставлении из РБ РК субсидии на мероприятия по оздоровлению детей и приобретение путевок в лагеря
	Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	49
	Организация занятости детей, в т.ч трудоустройство несовершеннолетних подростков в летний период на территории МОГО "Усинск"
	в летний период
	Организовано форм оздоровительного отдыха и занятости детей и подростков не менее 72 ед.
	Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	 
	Реализация молодежной политики (Подпрограмма "Дети и молодёжь в 2015 - 2017 гг. и на период до 2020 г.")

	50
	Организация мероприятий, направленных на формирование у молодёжи гражданско-патриотической ответственности, культуры межнациональных и межконфессиональных отношений
	в течение года
	Численность молодых людей, принимающих участие в деятельности патриотических молодёжных объединений составит не менее 1469 чел.
	Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	51
	Обеспечение поддержки детских, молодёжных социальных инициатив и предпринимательского потенциала, пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи
	в течение года
	Численность молодых людей, принимающих участие в социально значимых мероприятиях, проектах молодежной политики составит не менее 3083 чел.
	Управление образования АМО (Ю.А. Орлов); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	 
	Задача 2. Развитие культурно - досугового потенциала МО ГО "Усинск"

	 
	Развитие культуры и искусства (Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городского округа "Усинск" в 2014- 2016 гг. и на период до 2020 г.")

	52
	Обеспечение деятельности дворца и домов культуры
	в течение года
	100%  выполнение муниципального задания МБУК "ДК" д. Новикбож, МБУК "ДК" с. Колва, МБУК "ДК" с. Мутный Материк, МБУК "ДК" с. Усть-Лыжа, МБУК "ДК" с. Усть-Уса, МБУК "ДК" с. Щельябож, МБУК "УДК"
	Управления культуры и национальной политики АМО (О.В. Филиппова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	53
	Организация культурно-массовых мероприятий
	в течение года
	Количество занимающихся в формированиях учреждениях культуры - не менее 1875 чел.; организация культурно-массовых мероприятий МБУК "ДК", расположенными на территории МОГО "Усинск" не менее 15 мероприятий  в год каждым учреждением (подведомственные учреждения МБУК "УДК" МБУК "ДК" с. Колва, Усть-Уса д. Новикбож, с. Щельябож, с. Мутный-Материк, с. Усть-Лыжа)
	Управления культуры и национальной политики АМО (О.В. Филиппова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	54
	Организация досуга населения
	в течение года
	Число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов) в 2016  г. - не менее 98000 шт.
	Управления культуры и национальной политики АМО (О.В. Филиппова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	55
	Пополнение музейных фондов
	2-3 квартал 2016 г.
	Приобретено не менее 3 х музейных экспонатов (МБУК "УМВЦ" Вортас" - 164,1 тыс. руб.)
	Управления культуры и национальной политики АМО (О.В. Филиппова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	56
	Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы
	в течение года
	Количество книговыдач централизованной библиотечной системой  не менее 316 000 экз.
	Управления культуры и национальной политики АМО (О.В. Филиппова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	57
	Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства
	в течение года
	Реализация  процесса дополнительного образования детей. Сохранение контингента учащихся в соответствии с выданной лицензией: не менее 670 чел. -  МБУ ДО "ДШИ" г. Усинска, не менее 102 чел. - МБОУ ДОД "ДМШ" пгт. Парма
	Управления культуры и национальной политики АМО (О.В. Филиппова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	58
	Строительные и ремонтные работы учреждений культуры
	2-3 квартал 2016 г.
	Ремонтные работы МБУДО "ДШИ"пгт Парма (150,0 тыс. руб.). Ремонтные работы МБУК "ДК" с. Колва (742,1 тыс. руб.)
	Управления культуры и национальной политики АМО (О.В. Филиппова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	 
	Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений

	59
	Организация культурно-массовых мероприятий
	в течение года
	Проведение массовых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, религиозных праздников не менее 6 ед.
	Управления культуры и национальной политики АМО (О.В. Филиппова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	 
	Задача 3. Создание условий для укрепления здоровья населения, путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

	 
	Развитие физической культуры и спорта (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" в 2014-2016 годах и на период 2020 года")

	60
	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности
	в течение года
	Оказание муниципальных услуг МБУ "Ледовый дворец" (количество часов - не менее 1 860 часов за год); МАУ "ЦСМ выполнение муниципального задания (проведение спортивных мероприятий не менее 94 ед.); 
	Управление физической культуры и спорта (О.И. Новаковская); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	61
	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей
	в течение года
	МБУДО "ДЮСШ" выполнение муниципального задания (кол-во чел/час не менее 613 204 ); МАУ ДО "ДЮСШ-1" выполнение муниципального задания (кол-во чел/час не менее 493 492.)
	Управление физической культуры и спорта (О.И. Новаковская); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	62
	Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных школ
	2-3 квартал 2016 г.
	МБУДО "ДЮСШ" приобретение: мини-футбол - мячи, дзюдо - кимоно, пауэрлифтинг - тренажеры. МАУ ДО "ДЮСШ-1": настольный теннис: сетка волейбольная, мячи волейбольные, инвентарь для фигурного катания, спортивные костюмы для тренерского состав; для общеобразовательных и дошкольных учреждений приобретение: костюмы спортивные, футболки, шорты, кроссовки (для учащихся, выезжающих на республиканский этап соревнований «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»)
	Управление физической культуры и спорта (О.И. Новаковская); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	 
	Задача 4. Формирование системы комплексного решения проблем социально незащищённых граждан, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Усинск»

	 
	Содействие развитию здравоохранения и здоровьесбережение населения

	63
	Содействие в организации мероприятий по вакцинации, медосмотрам и диспансеризации населения
	в течение года
	Охвачено диспансеризацией, вакцинацией, медосмотрами не менее 5617 чел.
	отдела здравоохранения и социальной защиты населения (Н.А. Варенцова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	64
	Организация профилактической работы, путем разработки межведомственных планов и контроля за их исполнением 
	в течение года
	Разработаны, утверждены и реализованы:
План проведения санитарно-просветительной работы по формированию здоровьесберегающего поведения среди населения на 2016 год;
Межведомственный план проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза на территории МО ГО "Усинск" на 2014-2016 годы;
План мероприятий по улучшению демографической ситуации в МО ГО "Усинск" на 2016-2017 годы;
План мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма на территории МО ГО "Усинск" на 2016-2017 годы
	отдел здравоохранения и социальной защиты населения (Н.А. Варенцова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	 
	Социальная защита населения (Муниципальная программа «Социальная защита в муниципальном образовании городского округа «Усинск» на 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.»)

	65
	Предоставление дополнительной социальной поддержки отдельным категориям граждан
	в течение года
	Возмещен льготный проезд в городском и пригородном общественном транспорте не менее, чем по 2000 поездкам в месяц на автомобильном транспорте и 15 поездкам в месяц на речном транспорте; получили услуги льготного зубопротезирования не менее 25 граждан; возмещена стоимость платных услуг, предоставленных инвалидам и гражданам с последствиями инсульта не менее 50 чел.; в рамках оказания социальной помощи в натуральной форме выдано не менее 60 талонов на продукты питания, не менее 5 талонов на лекарственные средства; обеспечены подпиской с последующей поставкой через почтовое отделение газеты "Усинская новь" не менее 12 малоимущих сельских пенсионеров
	отдела здравоохранения и социальной защиты населения (Н.А. Варенцова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	66
	Осуществление социальных гарантий по жилищно-коммунальным услугам путём предоставления гражданам субсидий
	в течение года
	Предоставлены меры социальной поддержки по ЖКУ специалистам сферы культуры не менее 5 чел.; специалистам учреждений образования, не являющимся педагогическими работниками не менее 150 чел.; не менее двум многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей
	отдела здравоохранения и социальной защиты населения (Н.А. Варенцова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	67
	Вовлечение населения и общественных некоммерческих организаций в социально-значимые общегородские мероприятия
	в течение года
	Приняли участие в общегородских мероприятиях не менее 300 граждан из числа ветеранов, инвалидов, лиц пожилого возраста; установлены (реконструированы) памятники в местах захоронения участников ВОВ не менее 10 ед.; Оказана финансовая поддержка в виде гранта на муниципальный конкурс не менее 3 НКО 
	отдела здравоохранения и социальной защиты населения (Н.А. Варенцова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	68
	Осуществление мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, в т. ч. социально-значимых
	в течение года
	Оказана помощь больным социально -значимыми заболеваниями (выданы талоны на продукты питания, оплачен проезд больным туберкулезом) не менее 10 чел. 
	отдела здравоохранения и социальной защиты населения (Н.А. Варенцова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	69
	Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры
	2-3 квартал 2016 г.
	Установлены пандусы и перила в 2 учреждениях образования. Проведены работы по адаптации помещений в ДЮСШ-1 для обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и мало габаритных групп населения
	отдела здравоохранения и социальной защиты населения (Н.А. Варенцова); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	 
	Блок - Развитие системы муниципального управления

	 
	Задача 1. Совершенствование системы муниципального управления

	 
	Управление муниципальным имуществом (Подпрограмма "Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городского округа "Усинск" на 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.")

	70
	Регистрация права собственности на объекты недвижимости МО ГО "Усинск"
	в течение года
	Регистрация права на объекты недвижимости МО ГО "Усинск" (не менее 98 объектов)
	КУМИ (Н.А. Сулейманова), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	71
	Инвентаризация и паспортизация муниципального жилого и нежилого фонда, зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, оформление бесхозяйного имущества МО ГО "Усинск"; государственная регистрация права муниципальной собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по г. Усинску
	в течение года
	Инвентаризация и паспортизация муниципального жилого и нежилого фонда, зданий, сооружений, инженерных коммуникаций (не менее 98 объектов)
	КУМИ (Н.А. Сулейманова), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	72
	Капитальный ремонт и реконструкция на объектах муниципальной казны
	в течение года
	Проведен: капитальный ремонт  части кровли здания, находящегося по адресу: г. Усинск, ул. Возейская д. 5, капитальный ремонт системы водоотведения здания, находящегося по адресу: г. Усинск, ул. Возейская д. 5; капитальный ремонт системы отопления  (г. Усинск, ул. Парковая, д.4а), частичный ремонт канализационного коллектора (г. Усинск, ул. Комсомольская (р-н поликлиники), ремонт крыльца отделения почтовой связи (г. Усинск, ул. Парковая, д. 4а)
	КУМИ (Н.А. Сулейманова), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	73
	Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование
	в течение года
	Регистрация права собственности на земельные участки МО ГО "Усинск" (не менее 5 участков).  Передача в аренду земельных участков, находящихся в собственности МО ГО "Усинск" (не менее 20 участков); Проведено межевание земли МО ГО "Усинск" (не менее 10 участков)
	КУМИ (Н.А. Сулейманова), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	74
	Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение
	в течение года
	Проведена оценка недвижимого и движимого имущества для установления реальной стоимости объекта (не менее 200 объектов); Заключение договоров  аренды, договоров безвозмездного пользования, доверительного управления  и иных договоров на имущество находящееся, в муниципальной собственности (не менее 145 договоров).
	КУМИ (Н.А. Сулейманова), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	 
	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом (подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.»)

	75
	Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании городского округа "Усинск"
	в течение года
	Подготовка и представление в администрацию МО ГО "Усинск" и в Совет МО ГО "Усинск" проекта решения Совета МО ГО "Усинск" "О бюджете МО ГО "Усинск" на очередной год и плановый период; Подготовка и предоставление в администрацию МО ГО "Усинск" и в Совет МО ГО "Усинск" проектов решений по внесению изменений в  решение Совета МО ГО "Усинск" о бюджете МО ГО "Усинск" на текущий год и плановый период
	руководитель финансового управления (А.Э. Чапцева), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) 

	76
	Обслуживание муниципального долга
	в течение года
	Осуществление расчетов по обслуживанию муниципального долга - погашение процентов за пользование кредитами и своевременным погашением основного долга по кредитам; контроль за не превышением предельно допустимого объема расходов на обслуживание муниципального долга в 2016-2020 годах,   согласно статье 111 Бюджетного кодекса РФ и в соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 31.07.2015 года № 1498 «Об основных направлениях долговой политики муниципального образования городского округа «Усинск» на 2016-2020 гг.»
	руководитель финансового управления (А.Э. Чапцева), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) 

	 
	Кадровое обеспечение экономики и социальной сферы (подпрограмма «Кадры» на территории МО ГО «Усинск» в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.»)

	77
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников администрации муниципального образования городского округа "Усинск"
	в течение года
	Составлен план повышения квалификации работников администрации (январь-февраль); составлены и направлены заявки в обучающие организации (январь - май); ведется учет количества работников администрации, прошедших повышение квалификации (в течении года); доля работников прошедших профессиональную подготовку в отчетный период от общей численности работников администрации не менее 6,67%
	управление правовой и кадровой работы администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (О.Д. Иванычева); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	78
	Кадровое обеспечение в сфере экономики муниципального образования городского округа «Усинск»
	в течение года
	Проведено не менее двух совещаний, организованы две встречи с представителями учебных заведений
	управление правовой и кадровой работы администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (О.Д. Иванычева); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	79
	Возмещение затрат на обучение по специальностям, востребованным в МО ГО "Усинск"
	1-2 квартал 2016 г.
	Количество соглашений, заключенных на возмещение затрат на обучение по направлениям развития экономики муниципального образования между администрацией МО ГО «Усинск» и студентом - не менее десяти ед. 
	управление правовой и кадровой работы администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (О.Д. Иванычева); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	80
	Оказание финансовой поддержки студентам, обучающимся по очной форме обучения в соответствии с договорами, заключенными между администрацией МО ГО "Усинск" и студентом
	в течение года
	Оказана финансовая поддержка не менее 2 студентам, обучающимся по очной  форме обучения в соответствии с договорами, заключенными между администрацией МО ГО «Усинск» и студентом (стипендия);
	управление правовой и кадровой работы администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (О.Д. Иванычева); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	81
	Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим
	в течение года
	Количество лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Усинск» Республики Коми, получающих пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством не менее 75 пенсионеров
	управление правовой и кадровой работы администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (О.Д. Иванычева); заместитель руководителя администрации (Т.А. Анисимова)

	 
	Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа "Усинск"

	82
	Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа "Усинск"
	в течение года
	Количество проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Усинск», прошедших антикоррупционную экспертизу - не менее 200 ед., доля устраненных коррупционных факторов в нормативных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов - не менее 100%
	управление правовой и кадровой работы администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (О.Д. Иванычева); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	83
	Внедрение механизма предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МО ГО «Усинск»
	в течение года
	Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления - не менее 50 ед., Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде - не менее 2 ед.
	управление правовой и кадровой работы администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (О.Д. Иванычева); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	 
	Развитие электронного муниципалитета (подпрограмма «Электронный муниципалитет в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.»)

	84
	Развитие единого электронного документооборота администрации МО ГО "Усинск", в том числе:
	 
	 
	руководитель отдела информационных технологий (А.С. Латушкин), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	84.1
	Приобретение и внедрение программного обеспечения системы электронного документооборота (СЭД) в администрации МО ГО "Усинск"
	декабрь 2016 г.
	Ввод в эксплуатацию электронных сервисов: 
• «Сервис предоставления сведений о согласии на вселение нетрудоспособного гражданина, за которым будет осуществляться уход и помощь в жилое помещение, предоставленное по договору социального найма»; 
• «Сервис предоставления справки, подтверждающий отсутствие центрального отопления»;
• «Сервис предоставления справки с указанием года постройке жилого дома»;
• «Сервис предоставления информации, подтверждающей необходимость транспортировки тела лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником».
	руководитель отдела информационных технологий (А.С. Латушкин), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков)

	84.2
	Сопровождение системы электронного документооборота (СЭД) в администрации МО ГО "Усинск"
	июль 2016 г.
	Подключение к системе электронного документооборота  территориальных органов администрации МО ГО "Усинск" - администрации пгт. Парма и с. Усть-Уса, подведомственное учреждение ГО и ЧС 
	руководитель отдела информационных технологий (А.С. Латушкин), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) 

	 
	Блок - Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

	 
	Задача 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования городского округа «Усинск»

	 
	Пожарная безопасность муниципального образования городского округа "Усинск" (Подпрограмма "Пожарная безопасность муниципального образования городского округа "Усинск" в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.")

	85
	Оснащение современным противопожарным оборудованием, средствами защиты, эвакуации и пожаротушения
	в течение года
	Ремонт, монтаж и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации. Монтаж пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радио и телеком-ой системе на пульт ЕДДС-1. Приобретение и установка первичных средств пожаротушения, оповещения, противопожарных дверей согласно нормам положенности в учреждениях сферы культуры, средств индивидуальной защиты, плана эвакуации помещения, информационный стенд, пожарный шкаф (освоение не менее 4,6 млн. руб.)
	МКУ "Управление ГО и ЧС" (А.В. Богачёв); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) 

	86
	Обеспечение безопасной работы оборудования
	в течение года
	Обеспечение безопасной работы оборудования (освоение не менее 1,2 млн. руб.)
	МКУ "Управление ГО и ЧС" (А.В. Богачёв); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) 

	 
	Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования городского округа "Усинск"

	87
	Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах
	в течение года
	Изготовлено не менее 20 ед. материалов (МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" администрации МО ГО "Усинск") 
	МКУ "Управление ГО и ЧС" (А.В. Богачёв); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) 

	88
	Подготовка мест массового отдыха населения на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья
	1-2 квартал 2016 г.
	Приобретено не менее 10 ед. информационных щитов  (Администрация пгт. Парма); приведение в пригодное состояние мест отдыха населения, вблизи водных объектов: 2016 год - на р. Уса в районе Ленинградского причала пгт. Парма; 100,0 тыс. руб. Мутный Материк
	МКУ "Управление ГО и ЧС" (А.В. Богачёв); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) 

	89
	Организация работы водомерных постов в период весенне-осеннего половодья
	2-3 квартал 2016 г.
	Организация работы 6 водомерных постов: с. Усть-Лыжа - 1; с. Щельябож - 4; с. Мутный Материк - 1.
	МКУ "Управление ГО и ЧС" (А.В. Богачёв); заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) 

	 
	Укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа "Усинск"

	90
	Внедрение и развитие АПК "Безопасный город", в т.ч. покупка видеосигнала с камер, установленных согласно техническому заданию
	4 квартал 2016 г.
	Покупка видеосигнала с камер, установленных согласно техническому заданию (не более 2,6 млн. руб.)
	отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); заместитель руководителя администрации (Е.И.Видюков)

	91
	Оборудование муниципальных учреждений системами видеонаблюдения
	в течение года
	Принятие мер дополнительной защиты бюджетных учреждений путём установки охранной сигнализации, систем оповещения и информирования работников, обеспечивающих передачу звукового сигнала и последующих речевых сообщений с разъяснением о порядке действий (управление образования - не более 1,6 млн.руб.)
	Управление образования (Ю.А. Орлов), заместитель руководителя администрации (Е.И. Видюков) 

	 
	Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования городского округа "Усинск"

	92
	Приведение объектов размещения отходов на территории городского округа в соответствие требованиям законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды
	2-3 квартал 2016 г.
	Приведение в соответствие требованиям законодательства в области природопользования полигона ТБО Усинск: 2016 г.- Строительство водоприёмников-колодцев. Разработка проекта НДС дренажных вод. Разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ). Проведение экологического аудита. Инвентаризация полигона. 
	отдел территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Г.В. Фащенко); заместитель руководителя администрации (Е.И.Видюков)

	 
	Повышение безопасности дорожного движения

	93
	Ремонт и обустройство улиц металлическими ограждениями барьерного типа
	3 квартал 2016 г.
	Монтаж металлических ограждений в количестве 1000 п.м. на пешеходных переходах
	отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный)

	94
	Модернизация остановочных комплексов (пандусы, освещение, заездные карманы, павильоны)
	2-3 квартал 2016 г.
	Модернизация остановочных комплексов в количестве 3 штук
	отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный)

	95
	Приобретение аппаратно-программных комплексов распознавания номеров и видео фиксации правонарушений - стационарная автоматизированная система управления дорожным движением на улицах города
	2-3 квартал 2016 г.
	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Приобретение двух аппаратно-программных комплексов распознавания номеров и видео фиксации правонарушений
	отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный)

	96
	Модернизация и строительство светофорных объектов (установка звуковых информаторов, пешеходных табло, замена ламп на светодиоды на светофорных объектах
	3 квартал 2016 г.
	Строительство светофорного объекта на ул. Промышленная в количестве 1 шт.
	отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (Е.А. Биричевский); заместитель руководителя администрации (Ю.И. Заболотный)
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